## cronologia gare
Zona |  | Progetto | ID | Importo tot iva esclusa | Importo netto lavori (base asta + oneri) | pubblicaz. Bando o lettera partecipaz. | scadenza rich. Partecipa-zione | ns. lettera/ invito di richiesta offerta | scadenza offerta | Aggiudicatario | Ribasso offerto | importo contratto (compresi oneri sicurezza) IVA esclusa | AGG. DEF. | Data stipula contratto | Durata dei lavori (gg) | Data consegna lavori (entro 45 gg da stipula) | Notif. Prel. Inizio Cant. | Data verbale ultimazione lavori | Collaudo / Cert. Reg. Esecuz.
lom | 1 | Lavori di modifica dell’impianto di trattamento acquedotto del Comune di Gambolò, fraz. Garbana e Remondò: opere elettromeccaniche e collegamenti idraulici. |  | 45000 | 40400 | 2009-12-22 | / | / | 2010-01-27 | Carboplant | 5% | 38402.56 |  | 2010-03-02 | 60 | 2010-06-07 |  | 2010-08-03 | 2010-09-09
olt | 2 | Lavori di POTENZIAMENTO E ADEGUAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI BRONI – CIG 0413557E04 |  | 6000000 | 5124000 | 2009-12-30 | 2010-02-26 | 17/03/10 (n.22) | 31/05/10 (n.3) | ATI Siba-Asiotti (SIBA nel gruppo VEOLIA Water Technologies Italia SpA) | 13.46% | 4461798.84 |  | 2011-05-05 | 550 | 2011-06-10 | 2011-06-27 | 2014-04-02 | collaudo 30/5/14
olt | 2.1 | Perizia di variante e suppletiva | [9 empty] | 373842.05
olt | 2.2 | Perizia di variante | [9 empty] | 269064.38
pav | 3 | INTERVENTI PRIORITARI DI POTENZIAMENTO DELL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE INTERCOMUNALE DI PAVIA – CIG 0414179F4E |  | 6488500 | 5100000 | 2009-12-30 | 2010-03-01 | 14/04/10 (n.18) | 12/07/10 (n.5) | ATI Cons. Coop. Costruz. (Unieco)/ Degremont | 17.85% | 4220258.49 |  | 2011-06-28 | 400 | 2012-06-28 | 5/7/11 inizio: 6/7/11 | 27/09/2013; Verb.Fine lavori 4/10/13 | CRE 13/7/15
pav | 3.1 | Fornitura di n. 1 ispessitore dinamico presso il Depuratore di Pavia |  |  | 98000 | 17/05/11 (n.7) | // | // | 2011-06-15 | Huber | 3.6% | 95000 |  | 2011-08-30 |  |  |  | fornito il 13/02/12
pav | 3.2 | DISIDRATAZIONE FANGHI | [7 empty] | Huber |  | 223000 |  | 2011-12-06 |  |  |  | filtropressa fornita il 27/02/2012
olt | 4 | Lavori di collettamento Valle Versa – collegamento della frazione Fontanelle e limitrofe di Zenevredo al collettore intercomunale recapitante all’impianto di depurazione di Stradella – CIG 0421368BDC. |  |  | 499000 | 2010-03-17 | 2010-04-07 | 2010-04-15 | 2010-05-10 | Impresa Cerutti Costruzioni S.n.c. | 10.78% | 447728.84 |  | 2010-08-04 | 180 | 2010-10-20 | 2010-11-24 | 2011-09-12 | 2011-10-28
lom | 5 | Lavori di collettamento liquami fognatura San Giorgio – Lomello – CIG 042134373C. |  |  | 493732.14 | 2010-03-23 | 2010-04-13 | 2010-04-28 | 2010-06-04 | Impresa Pecora S.p.A. | 16.7% | 413439.55 |  | 2010-09-13 | 322 | 2010-10-28 | 24/11/10; agg. 24/1/11 | 2011-09-15 | 2011-12-13
lom | 5.1 | Sistemazione fondo e sponde canale irriguo Isimbardi – CIG Z2E02279D5 | [7 empty] | Impresa Pecora S.p.A. |  | 9829.28 |  | 2011-11-08 |  |  |  | 2012-03-15
pav | 6 | Lavori di potenziamento della rete fognaria di VIA ZANACHI e VIA RIVIERA in Comune di Pavia (potenziamento Collettore Ovest). |  | 300000 | 258066.38 | 2010-03-25 | 2010-04-15 | 2010-05-06 | 2010-06-18 | Impresa De Giuliani S.r.l. | 5.65% | 244260.49 |  | 2010-09-29 | 180 | 2011-01-31 | 2011-02-02 | 2012-09-25 | 2012-10-11
lom | 7 | Intervento 1 – Depuratore di VIGEVANO: potenziamento, denitrificazione, ossidazione, nitrificazione; defosfatazione, vasche volano di prima pioggia e grigliatura fine sul by-pass; opere di presa e collegamenti. |  | 1950000 | 1819857.77 | 2010-05-28 | 2010-06-21 | 07/07/10 (n.27) | 06/09/10 (n.8) | ATI IVCES / SAGIDEP; dal 3/10/12 ATI CEFER / SAGIDEP (Sagidep incorporata da SIBA dal 31/12/12); CEFER / VEOLIA Water Technologies Italia SpA | 8.37% | 1671991.64 |  | 2011-06-16 | 540 | 2011-09-15 | 2011-09-16 | 2014-07-15 | CTA 28/10/14
lom | 7.1 | Perizia di variante e suppletiva | [9 empty] | 350000
pav | 8 | Potenziamento e ristrutturazione del sistema di approvvigionamento e potabilizzazione della rete idrica distributrice dell'acquedotto comunale di Belgioioso. |  | 565000 | 480000 | 2010-06-09 | 2010-07-13 | 21/07/10 (n.44) | 07/09/10 (n.38) | Ati Pecora-ASM Lavori Srl | 6.251% | 450702.8 |  | 2010-11-09 | 250 | 2010-11-09 | 1/12/10 inizio: 2/12/10 | 2012-04-24 | 2012-07-31
lom | 9 | BREME: nuovo impianto di potabilizzazione del Comune di Breme a fronte della carenza idrica derivante dalla diminuzione di portata delle attuali fonti di approvvigionamento. |  | 451174 | 380000 | 2010-06-16 | 2010-07-14 | 28/07/10 (n.13) | 14/09/10 (n.11) | Severn Trent Italia | 8.4% | 349197.2 |  | 2010-11-23 | 357 | 2010-12-15 | 16/12/10; agg. 24/1/11; agg. 29/9/11 | 2012-05-16 | 2012-06-27
olt | 10 | Interventi prioritari di potenziamento dell'impianto di depurazione intercomunale di VOGHERA. CIG 0421295F9D |  | 1730000 | 1600000 | 2010-06-25 | 2010-07-23 | 04/08/10 (n.13) | 08/11/10 (n.5) | ATI SIDI-ARROS (cooptata) | 23.289 | 1246007.2 |  | 2011-12-20 | 140 | 2012-02-29 | 9/3/12; inizio 13/3/12 | 2013-10-21 | 2014-02-05
olt | 10.1 | Perizia Modificativa e Suppletiva | [9 empty] | 334583.08
lom | 11 | Costruzione nuova fognatura in Frazione Medaglia - Comune di Mortara. CIG 1037632901. |  | 81427.65 | 77039.6 | // | // | lett. ad AS Mortara 06/07/10 |  | AS Mortara | 1.5% | 75918.67 |  | 2010-09-10 | 180 | 2010-10-18 |  | 2011-04-18 | 2011-08-12
pav | 12 | Lavori di trivellazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile in Comune di Linarolo (PV) capoluogo. CIG 0512718446. |  | 220000 | 176683 | // | // | 2010-07-15 | 2010-08-31 | Negretti S.r.l. | 5.53% | 167025.06 |  | 2010-11-04 |  | 2010-10-26 |  | 2011-08-01 | 2011-08-05
olt | 13 | AdPQ Quarta fase 2° stralcio 21F09009 - Potenziamento adduttrice Valle Versa: collegamento centrale Durina di Portalbera-centrale Zenevredo-serbatoio Roncalberico di Stradella a servizio dei Comuni di Arena Po, Bosnasco, Montù Beccaria, S. Damiano al Colle, Zenevredo (Valle Bardoneggia) | OG6 |  | 766465.94 | 2010-08-09 | // | // | 17/09/10 (n.2) | Impresa ARROS S.p.A. | 6.17% | 720532.63 |  | 2010-11-10 | 210 | 2010-11-10 | 2010-11-25 | 2012-05-24 | 2012-07-23
olt | 14 | AdPQ Quarta fase 2° stralcio 21F09001 - Potenziamento adduttrice della Valle Versa. Lotto II: tratto centrale Villanova - Serbatoio Bellaria di Montecalvo Versiggia. | OG6 |  | 211142.93 | 2010-08-09 | // | // | 21/09/10 (n.47) | Edilstrade S.r.l. | 6.06% | 198683.05 |  | 2010-11-09 | 210 | 2010-11-09 | 25/11/10 inizio: 29/11/10 | 2011-08-05 | 2011-08-31
olt | 15 | AdPQ Quarta fase 2° stralcio 21F09002 - Potenziamento adduttrice della Valle Versa. Lotto III: Centrale Mosca di S. Maria della Versa - Serbatoio Torrazza di S. Maria della Versa. | OG6 |  | 152179.6 | 2010-08-09 | // | // | 23/09/10 (n.48) | Moro di Moro Francesco & C. | 5.76% | 143637.38 |  | 2010-11-10 | 210 | 2010-11-10 | 25/11/10 inizio: 29/11/10 | 2011-05-20 | 2011-05-30
olt | 16 | Interventi prioritari di potenziamento impianto di depurazione intercomunale di Casteggio. CIG 3023457BA2. | OS22 | 3185000 | 3000000 | GU 25/7/11 +2g 28/7 +PVA+oss 29/7 | 2011-09-20 | 2011-09-30 | 15/12/11 Deserta.
|  | CIG 37283625A6. | [5 empty] | PN 21/12/11 (n.7 inviti) | 15/03/12 (arrivate 2 offerte) | ATI TECNECOS Srl con ICES Srl e SIEMENS SpA dal 1/10/13 Siemens Water Technologies Srl | 3.737% | 2893495.5 |  | 2013-03-27 | 60 + 180 | 2013-10-17 | 2013-10-17 | 2014-09-30 | 2014-12-31
pav | 17 | Lavori urgenti di terebrazione nuovo pozzo a seguito del cedimento del pozzo esistente in Comune di Cura Carpignano località Vedria. |  | 38290.73 | 28540.73 | 2010-10-05 |  |  |  | Negretti S.r.l. | 7.71% | 26379.04 |  | 2010-10-06 | 21 | 2010-10-06 |  | 2010-10-26 | 2011-01-10
pav | 18 | Comune di Giussago. Rifacimento fognatura di Via Roma. CIG 129606175D. | OG6 | 55800 | 47833.61 | 2011-03-31 | // | // | 2011-05-09 | Maretti Strade | 20.4% | 38648.47 |  | 2011-07-12 | 120 | 2011-10-27 | 2011-10-05 | 2012-08-20 | 2012-10-24
olt | 19 | COMUNE DI TORRAZZA COSTE. RIFACIMENTO POZZO N° 1 ACQUEDOTTO COMUNALE | OG6 | 76600 | 64450 | 31/03/11 (n.6) | // | // | 2011-04-19 | Negretti S.r.l. | 2.47% | 62897.36 |  | 2011-06-13 | 90 | 2011-05-10 | 2011-05-10 | 2011-09-16 | 2011-09-16
olt | 20 | Comune di Voghera – Rifacimento rete acquedottistica Via Cavour |  | 58674.02 | 45055.62 | // | // | lett. a ASM Vog 04/04/11 | 2011-04-15 | ASM Vog | 6.78% | 42093.73 |  | 2011-05-18 | 60 | 2011-07-25 |  | 2011-09-22 | 2012-03-27
lom | 21 | Estensione rete fognatura in Via Caccialupa – Comune di Mede. |  | 48473 | 40602 | // | // | lett. a CBL 04/04/11 | 2011-04-15 | CBL | 2% | 39840.17 |  | 2011-05-26 | 30 | 2011-05-26 |  | 2011-09-05 | 2011-09-28
lom | 22 | Depuratore Mortara - Frazione Casoni S. Albino; primo stralcio, realizzazione collettore fognario. |  | 50500 | 32000 | // | // | lett. a AS Mort 04/04/11 | 2011-04-15 | AS Mort | 1% | 31700.9 |  | 2011-05-23 | 30 | 2011-07-05 | 31/10/11 iniz: 2/11 | 2012-07-16 | 2012-08-27
lom | 23 | Manutenzione straordinaria torre pensile acquedotto Via Cordara - Comune di Dorno. | OG6 | 35510 | 31510 | 13/04/11 (n.3) | // | // | 2011-05-05 | Carboplant | 40% | 19529.6 |  | 2011-07-01 |  | 2011-07-26 | 2011-07-28 | 2011-10-10 | 2012-01-12
lom | 23.1 | Intervento impermeabilizzazione Pensile via Cordara – Comune di Dorno. |  |  | 18724.6 |  |  |  |  | Carboplant |  | 18724.6 |  | ORDINE 11/10/11
lom | 24 | Lavori di realizzazione del Depuratore del Comune di Mortara frazione Casoni S. Albino - 2' stralcio - opere civili. |  |  | 49780 | 14/04/11 (n.7) | // | // | 2011-05-12 | VICOS S.r.l. | 5.5% | 47129 |  | 2011-12-06 | 60 | 2012-01-09 | 5/1/12 iniz: 9/1 | 2012-04-02 | 2012-04-05
pav | 25 | Comune di Bornasco. Rinnovazione della rete acquedottistica di Via Trieste Fraz. Gualdrasco. |  | 106830.92 | 95028.63 | // | // | lett. a ASM PV 19/04/11 | // | ASM PV | 1% | 94104.64 |  | 2011-07-14 | 150 |  |  | 2012-03-07 | 2012-03-26
pav | 26 | Comune di Pavia. Rinnovazione della rete acquedottistica e fognaria del centro storico. Via Santa Maria alle Pertiche e Corso Cairoli. |  | 177544.2 | 157118.76 | // | // | lett. a ASM PV 1/6/11 | // | ASM PV | 3% | 152625.52 |  | 2011-08-29 |  | 2011-08-29 |  | 2011-11-27 | 2011-02-28
lom | 27 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Opere edili. | OG1 | 1208815.97 | 163061.81 | albo Gamb + PVA 27/7/11 | // | // | 2011-09-05 | Zorzi Costruzioni Srl | 10.5% | 146756.57 |  | 2011-09-28 | 94 | 2011-10-17 | 2011-10-17 | 2012-06-14 | 2012-06-28
lom | 27.1 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Opere meccaniche. |  |  | 127034.5 | // | // | PN 28/7/11 (n.5) | 2011-09-08 | B&B Service sas | 22.7% | 98904.39 |  | 2011-10-06 | 45 | 2011-11-18 |  | ricomprese sopra
lom | 27.2 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Opere elettriche. |  |  | 151519.66 | // | // | PN 25/7/11 (n.5) | 2011-09-08 | Elitalia | 3.5% | 146221.1 |  | 2011-10-06 | 30 |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.3 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Servizio di pulizia vasche. |  |  | 40000 | // | // | PN 25/7/11 (n.3) | 2011-09-05 | Spurgo Service |  | 38850 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.4 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Fornitura misuratori di portata e livello. |  |  | 15000 | // | // | PN 26/7/11 (n.3) | 2011-09-05 | Bio Mass |  | 17770 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.5 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Fornitura pompe sommerse mixer e diffusori. |  |  | 57000 | // | // | PN 26/7/11 (n. 3) | 2011-09-05 | ITT Water |  | 33500 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.6 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Fornitura pompe peristaltiche. |  |  | 9000 | // | // | PN 26/7/11 (n.3) | 2011-09-05 | Acme |  | 9603.3 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.7 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Forn.pretrattamenti iniziali. |  |  | 21000 | // | // | PN 27/7/11 (n.3) | 2011-09-05 | B&B Service sas |  | 15900 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.8 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Forn.sistema di ottimizzazione del processo. |  |  | 87000 | // | // | PN 27/7/11 (n.3) | 2011-09-05 | Hach Lange |  | 59135 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.9 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Forn.soffianti. |  |  | 24000 | // | // | PN 27/7/11 (n.2) | 2011-09-05 | Aerzen |  | 22470 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.10 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Forn.valvole e paratoie. |  |  | 37500 | // | // | PN 27/7/11 (n.3) | 2011-09-05 | Ageco |  | 31467.46 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
lom | 27.11 | Ampliamento funzionale impianto di depurazione Comune di Gambolò (PV) - Forn. serbatoio cloruro ferrico. |  |  | 21000 | // | // | PN 27/7/11 (n.1) | 2011-09-05 | Formoplast (BG) |  | 21700 |  | ORDINE 26/9/11 |  |  |  | ricomprese sopra
pav | 28 | Comune di Trivolzio. Realizzazione opere di sistemazione della rete fognaria comunale Via Pampuri con adeguamento opere di scarico in reticolo superficiale. |  | 52002.44 | 39530 | // | // | 2011-08-04 | 2011-08-05 | Co.Gen. Costruzioni Generali S.p.A. | 6.77% | 37050.72 |  | 2011-09-30 | 70 | 2011-12-01 |  | 2013-02-20 | 2013-03-21
pav | 29 | Fognatura di Pavia: rifacimento tratto in pressione Ponte della Libertà. |  | 111942.64 | 94197.03 | // | // | 29/09/2011 (n.6) | 2011-10-20 | In.Te.Co. Srl | 3.5% | 91000.84 |  | 2011-12-23 | 70 | 29/11/2011 URGENTE | 24/11/11 iniz: 28/11 | 2012-07-05 | 2012-09-28
lom | 30 | Comune di Cassolnovo: rifacimento acquedotto di Via Roma. |  | 233031.2 | 179800 | lett. a ASM Vig 4/10/11: non può effettuare lavori. | - | 27/06/12 (n.15) | 2012-07-20 | VI.COS. (Vigevano) | 21% | 143050 |  | 2012-10-29 | 150 | 2013-05-14 | 6/5/13 iniz: 13/5 | 2013-10-08 | 2014-01-07
olt | 32 | Sistema di collettamento e depurazione dei Comuni di Rea, Verrua Po, Pinarolo Po, Casatisma e Bressana Bottarone: 1° Stralcio – Collettamento Rea-Verrua e potenziamento depuratore di Verrua; 2° sub-Stralcio – Collettamento Rea-Verrua. |  | 175753.8 | 117000 | // | // | lett. a Viletti 4/10/11 | 2011-10-24 | Viletti | 2.5% | 114192.5 |  | 2011-12-06 | 90 | 2012-01-12 | 11/1/12 iniz: 12/1 | 2012-09-26 | 2012-09-28
pav | 33 | Comune di Landriano. Realizzazione delle opere di completamento del pozzo in Frazione Pairana. |  | 92684 | 69631.85 | // | // | PN 5/10/11 (n.7) | 2011-10-27 | Zelo Impianti Srl | 18% | 57227.8 |  | 2012-01-24 | 50 | 2012-04-05 | 30/3/12 iniz: 2/4 | 2012-05-28 | 2012-08-24
pav | 34 | Comune di Badia Pavese. Trivellazione nuovo pozzo ed adeguamento funzionale impianto di potabilizzazione. 1’ stralcio: trivellazione urgente nuovo pozzo. |  | 164085.22 | 96669.48 | // | // | PN 20/10/11 (n.5) | 2011-11-10 | Negretti | 4.38% | 92487.34 |  | 2012-01-24 |  | 2012-04-12 |  | 2012-11-26 | 2013-01-18
olt | 36 | Comune di Ruino. Realizzazione di un tratto di fognatura comunale in località Carmine - Casa Zanolo. |  |  | 21000 | // | // | PN 30/11/11 (n. 5) | 2011-12-21 | Codognelli Stefano | 12% | 18600 |  | 2012-02-29 | 30 | 2012-04-12 | // | 2012-04-27 | 2012-05-25
olt | 37.1 | Depuratore Verrua Po. Fornitura macchinari e apparecchiature: impianto di pretrattamento. |  |  | 42000 | // | // | PN 29/5/12 (n. 3) | 2012-06-18 | Huber |  | 58000 |  | 2012-07-24
olt | 37.2 | Depuratore Verrua Po. Fornitura diffusori e supporti biomassa. |  |  | 51000 |  |  | Aff. diretto ASCOPOMPE SRL 31/05/12 |  | ASCOPOMPE SRL | / | 49850 |  | 2012-06-08
olt | 37.3 | Depuratore Verrua Po. Fornitura compressori (soffianti). |  |  | 11100 |  |  | PN (2) 31/05/12 | 2012-06-19 | Aerzen Italia Srl |  | 12345 |  | 2012-07-24
olt | 37.4 | Depuratore Verrua Po. Fornitura pompe sommergibili. |  |  | 9800 |  |  | PN (3) 31/05/12 | 2012-06-19 | Sulzer Pumps Srl |  | 6400 |  | 2012-07-24
olt | 37.5 | Depuratore Verrua Po. Fornitura strumentazione. |  |  | 5430 |  |  | PN (2) 31/05/12 | 2012-06-19 | Endress Hauser |  | 2316.6 |  | 2012-07-24
pav | 38 | Comune di Marcignago: rinnovazione rete acquedottistica di Via Amendola e Via Umberto I. |  | 297130.67 | 265491.36 | // | // | lett. a ASM PV 23/1/12 | // | ASM PV | 2.5% | 258958.62 |  | 2012-05-08 | 200 | 2012-06-04 | 1/6/12 iniz: 4/6 | 2013-10-01 | 2013-10-31
pav | 39 | Comune di Casorate Primo. Interventi di rinnovazione e potenziamento della rete acquedottistica comunale. Area Ovest. Via Luxemburg, Via Sturzo, Via Grandi, Via Minzoni. |  | 265668.41 | 223611.77 | // | // | lett. a ASM PV 23/1/12 | // | ASM PV | 2.5% | 218096.09 |  | 2012-05-08 | 200 | 2012-06-25 | 22/6/12 iniz: 25/6 | 2014-04-18 | 2014-06-11
pav | 39.1 | Perizia Suppletiva | [9 empty] | 27943.24
pav | 39.2 | Perizia Suppletiva | [9 empty] | 61098.81
lom | 41 | Collettamento reflui all'impianto di depurazione di Mede - Tronco Frascarolo / Torre Beretti. |  | 860000 | 707301.6 | // | // | 25/06/12 (n.15) | 2012-07-18 | Brogioli SRL (Pieve del Cairo) | 7.07% | 660158.73 |  | 2012-10-09 | 390 | 2012-12-03 | 2012-12-03 | 2014-06-06 | 2014-07-03
lom | 42 | Collettamento liquami fognatura Ottobiano - incrocio ex SS211 con strada Cascina Brella. |  | 599701.98 | 478980.18 | // | // | 25/06/12 (n.15) | 2012-07-18 | PECORA SPA (Pieve del Cairo) | 9.06% | 436752.91 |  | 2012-10-09 | 315 | 2013-01-09 |  | 1' lotto: 12/8/13 | 1'lotto: 17/9/13
lom | 42 | [8 empty] | 11/2/14 Affid. al 2'class. GIAVAZZI SRL (Cornaredo). Contratto per 131.543,18. |  |  |  | 2014-03-05 | 90 | 2014-04-03 | 2014-04-03 | 2015-03-25 | 2015-05-11
olt | 43 | Rifacimento e sostituzione tratti della fognatura comunale di Rovescala (Via Borroni - Centro sportivo). |  |  | 233500 | // | // | 25/06/12 (n.15) | 2012-07-18 | CERUTTI Costruz. SRL (Montecalvo V.) | 4.01% | 224408.09 |  | 2012-10-09 | 150 | 2012-10-22 | 2012-10-26 | 2013-10-02 | 2014-06-12
olt | 43.1 | Perizia di variante e suppletiva
olt | 44 | Comune di Voghera. Estendimento fognatura Via Piacenza: stralcio 1. |  | 494101.27 | 322039.52 | // | // | 25/06/12 (n.15) | 2012-07-18 | Brogioli SRL (Pieve del Cairo) | 5.05% | 308166.81 |  | 2012-10-29 | 90 | 2012-11-09 | 3/12/12 iniz: 4/12 | 2013-12-12 | 2014-03-11
pav | 45 | Realizzazione connessione rete fognaria delle Frazioni Battella e Chiavica alla rete fognaria di Pavia in Comune di Travacò Siccomario. |  | 172126 | 148180.73 | // | // | 27/06/12 (n.15) | 2012-07-20 | ASM Lavori Srl (Pavia) | 10.8% | 132425.1 |  | 2012-10-29 | 90 | 2013-01-08 | 19/12/12 iniz: 7/1/13 | 2014-04-18 | 2014-07-04
olt | 46 | Realizzazione della rete di collettamento acque reflue a servizio del Quartiere Piave a Broni. |  | 358882 | 268770.11 | // | // | 27/06/12 (n.15) | 2012-07-20 | ARROS SpA (Broni) | 6.03% | 254748.49 |  | 2012-12-05 | 150 | 2013-01-14 | 2013-01-14 | 2014-07-14 | 2014-10-10
olt | 47 | Comune di Voghera. Estendimento rete fognaria in parti del capoluogo non servite - Via Lipari e Via Casella - con laterali e limitrofe. |  | 182342.34 | 150687.35 | // | // | 27/06/12 (n.15) | 2012-07-20 | Cazzola Srl (Pinarolo Po) | 20.5% | 124308.58 |  | 2012-12-18 | 250 | 2013-01-24 | 20/12/12 iniz: 7/1/13 | 2013-09-30 | 2013-11-29
lom | 48 | Manutenzione straordinaria rete fognatura Via Chiesa – Frazione Balossa Bigli. |  | 119113.7 | 78785 | // | // | 05/07/12 (n.15) | 2012-07-27 | Cazzola Srl (Pinarolo Po) | 25.57% | 59451.01 |  | 2012-10-29 | 90 | 2012-11-19 | / | 2013-06-05 | 2013-07-15
pav | 49 | Realizzazione della rete di collettamento acque reflue di Vidigulfo capoluogo (PV) verso impianto di depurazione di futura realizzazione. |  | 1238271.42 | 762299.75 | // | // | 05/07/12 (n.15) | 2012-07-27 | Caffù Srl (Carbonara al Ticino) | 5.05% | 728123.64 |  | 2012-12-05 | 360 | 2013-02-15 | 12/4/12 iniz: 15/4/13 | 2016-11-11 | 2016-12-20
pav | 49.1 | perizia | [9 empty] | 46235.55 |  | 2013-10-07
pav | 49.2 | perizia | [9 empty] | 66634.62 |  | 2016-06-15
olt | 50 | Realizzazione opere di collettamento da Borgo Priolo per depuratore di Casteggio. |  | 1180000 | 715081.38 | // | // | 05/07/12 (n.15) | 2012-07-27 | Brogioli SRL (Pieve del Cairo) | 12.34% | 633595.32 |  | 2013-04-23 | 480 | 2013-07-10 | 10/7: iniz. 11/7/13 | 2015-05-29 | 2015-07-24
olt | 50.1 | Perizia di variante suppletiva | [9 empty] | 39929.27
pav | 51 | Comune di Santa Cristina e Bissone. Potenziamento del depuratore per il trattamento degli scarichi di Corteolona. |  | 171984.55 | 153360.11 | // | // | 11/7/12 (n.12) | 2012-08-03 | Cons.Naz.Coop. di Produz. Lavoro CIRO MENOTTI Soc.Coop. x Azioni (Ravenna) : Serio Soc.Coop. (Cologno al Serio) | 9.58% | 139402.66 |  | 2013-01-22 | 210 | 2013-03-05 | 2013-07-23 | 2014-10-31 | 2015-02-10
pav | 51.1 | Perizia di variante suppletiva | [9 empty] | 19317.62
lom | 52 | Lavori di adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione consortile di Mede - 3' intervento. |  | 370636.8 | 300000 | // | // | 11/7/12 (n.12) | 2012-08-03 | Cons.Naz.Coop. di Produz. Lavoro CIRO MENOTTI Soc.Coop. x Azioni (Ravenna) : Serio Soc.Coop. (Cologno al Serio) | 17.55% | 249105 |  | 2013-01-22 | 154 | 2013-03-08 | 27/2: iniz. 8/3/13 | 2014-12-12 | 2015-01-15
pav | 53 | Comune di Siziano. Potenziamento trattamento e disinfezione finale. |  | 754518.58 | 458018.58 | // | // | 11/7/12 (n.11) | 03/08/12; 09/08/12 | ICES (Arena Po) | 5.8% | 432626.09 |  | 2012-11-16 | 240 | 2012-12-12 | 2012-12-13 | 2014-11-12 | 2015-02-05
pav | 53.1 | Perizia Suppletiva | [9 empty] | 21114.4
pav | 53.2 | Perizia Suppletiva e di variante | [9 empty] | 54544.31
lom | 55 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). |  | 2385800 | 641000 | // | // | PN 27/9/12 (n. 8) | 2012-10-23 | ARNALDO S.A.S. di Arnaldo Demetrio & C. | 9.3% | 582819.2 |  | 2013-02-20 | 90 | 2013-03-04 | 1/3: iniz. 4/3/13 | 2013-12-05 | 2014-01-28
lom | 55.1 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). Fornitura macchinari e apparecchiature: impianto di pretrattamento. |  |  | 98000 | // | // | PN 5/9/12 (n. 4) | 2012-09-20 | Huber | // | 90300 |  | ORDINE 26/10/12
lom | 55.2 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). Fornitura macchinari e apparecchiature: compressori. |  |  | 76000 | // | // | PN 5/9/12 (n. 2) | 2012-09-20 | Aerzen Italia Srl | // | 70490 |  | ORDINE 26/10/12
lom | 55.3 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). Fornitura macchinari e apparecchiature: elettropompe sommergibili e mixer. |  |  | 47300 | // | // | PN 5/9/12 (n. 4) | 2012-09-20 | KSB Italia SpA | // | 39000 |  | ORDINE 23/11/12
lom | 55.4 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). Fornitura macchinari e apparecchiature: impianto disidratazione fanghi. |  |  | 88700 | // | // | PN 5/9/12 (n. 3) | 2012-09-20 | B&B Service sas | // | 75000 |  | ORDINE 8/11/12
lom | 55.5 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). Fornitura macchinari e apparecchiature: griglia iniziale. |  |  | 18000 | // | // | PN 5/9/12 (n. 4) | 2012-09-20 | B&B Service sas | // | 13000 |  | ORDINE 26/10/12
lom | 55.6 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). Fornitura macchinari e apparecchiature: quadri elettrici cabina MT e quadri elettrici BT. |  |  | 119000 | // | // | PN 12/9/12 (n. 3) | 2012-10-01 | Elitalia Impianti Srl | 2.2% | 116382 |  | ORDINE 26/10/12
lom | 55.7 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). FORNITURA MEMBRANE. |  |  | 884000 | GUCE 4/12/12; GURI 3/12/12; giornali 6-7/12/12 | // | // | 2013-01-23 | ATI MICRODYN NADIR GmbH S.r.l. / ATZWanger S.p.A. | 19.17% | 716427.98 |  | 2013-10-02 | 90+60 |  | 10/1/14 iniz: 13/1 | 2014-04-11
lom | 55.8 | Interventi prioritari di potenziamento dell’impianto di depurazione comunale di Cava Manara (PV). Fornitura macchinari e apparecchiature: diffusori aria. |  |  | 33000 | // | // | Email ad AscoPompe 8/10/12 | 2012-10-10 | ASCOPOMPE SRL | // | 33000 |  | ORDINE 26/10/12
pav | 56 | Comune di Pieve Porto Morone. Rinnovazione rete acquedottistica a servizio della Strada Cà dei Peroni e limitrofe. |  | 267248 | 234303.71 | // | // | PN 11/9/12 (n.5) | 2012-09-28 | Viletti | 5.35% | 222009.24 |  | 2012-12-18 | 250 | 2013-03-08 | 17/12/12 iniz: 7/1/13 | 2014-12-19 | 2015-03-04
pav | 56.1 | Variante modificativa e suppletiva | [9 empty] | 82616.71
pav | 57 | Comune di Pavia. Lavori di sistemazione e messa in sicurezza scaricatori di piena rete fognaria Via Lungoticino Visconti. |  | 186545.5 | 182399.89 | // | // | PN 18/9/12 (n.5) | 2012-10-10 | Co.Gen. Costruzioni Generali Srl (Trivolzio) | 4.15% | 174954.13 |  | 2012-12-18 | 150 | 2013-04-15 | 19/12/12 iniz: 7/1/13 | 2013-12-10 | 2013-12-19
pav | 57.1 | Variante modificativa e suppletiva | [9 empty] | 72393.51
pav | 57.2 | Variante modificativa e suppletiva n.2 | [9 empty] | 29890.34
lom | 58 | Sistemazione tratto terminale della fossa comunale - 1° stralcio - Sant’Angelo Lomellina. |  | 12157.5 | 10890 | // | // | PN 15/1/13 (n.3) | 2013-01-31 | Brogioli SRL (Pieve del Cairo) | 16.16% | 9163.5 |  | ordine del 19/2/13 |  |  |  | 2013-05-15 | 2013-05-29
olt | 59 | Demolizione serbatoio pensile in loc. San Cipriano Po. |  | 56000 | 33000 | // | // | PN 6/2/13 (n.5) | 2013-02-27 | SIAG S.r.l. (Parma) | 57% | 14190 |  | 2013-05-03 | 30 | 2013-07-15 | 9/7 iniz: 15/7/13 | 2013-07-19 | 2013-07-24
lom | 60 | Comune di Garlasco. Potenziamento della centrale di potabilizzazione Santa Lucia. CIG 52033872CA. |  | 718000 | 665000 | // | // | 27/06/13 (n.14) | 19/7/13 h 12,00 | DI MARINO Srl - Torricella Peligna (CH) | 20.28% | 537377.8 |  | 2013-10-02 | 45+150 | 2014-02-10 | 2014-02-10 | 2015-04-03 | 2015-10-06
olt | 61 | Opere inerenti la tombinatura dei collettori fognari a cielo aperto in Comune di Voghera (Cavo Lagozzo e Canale dei Mulini, fino all’impianto di depurazione) - 1° lotto. |  | 1956450 | 1610000 | GURI 28/6/13 + sito + oss / Rettifica e Riapertura 22/7/13 | // | // | 29/07/13 5/9/13 h. 12,00 | FEA Srl (Castelfranco Emilia - MO) | 26.39% | 1189114.37 |  | 2013-11-20 | 165 | consegna: 14/05/2014; inizio lavori: 19/5 | 13/5 iniz: 14/5/14 | 2014-12-03 | 2015-07-31
olt | 61.1 | Perizia Suppletiva e di variante | [9 empty] | 94725.22
pav | 62 | Comune di Ceranova. Trivellazione nuovo pozzo ed adeguamento funzionale impianto di potabilizzazione – 1° stralcio: trivellazione urgente nuovo pozzo. |  | 201540.66 | 162144.13 | // | // | 03/09/13 (n.5) | 23/9/13 h 12,00 | NEGRETTI | 5.95% | 152641.05 |  | 2013-12-05 | 150 | 2014-01-15 | 13/1 iniz: 15/1/14 | 2014-07-25 | 2014-09-08
lom | 63 | Comune di Sannazzaro de' Burgondi. Sistemazione della rete fognaria comunale a servizio delle vie Pastorini, Salvadeo, Gianola, Mattei, Serenpiocca. |  | 5156.63 | 3856.63 |  |  |  |  | FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL | 8% | 3584.63 |  | ORDINE 24/10/13
pav | 64 | Comune di Vistarino. Rinnovazione e potenziamento della rete acquedottistica a servizio delle Vie Vivente e Repubblica. |  | 135248.53 | 95600.53 | / | / | 2014-03-11 | 2014-04-01 | Tecno Afes (Codogno LO) | 26.55% | 71019.15 | 2014-08-01 | 2014-09-16 |  | 2014-11-12 |  | 2015-11-27 | 2016-01-15
pav | 65 | Comune di Torrevecchia Pia. Completamento del collettore fognario via Molino. CIG 5647216610. |  | 70457.4 | 66581.09 | / | / | 2014-03-11 | 2014-04-01 | Cazzola Srl (Pinarolo Po) | 22.71% | 52423.5 |  | 2014-09-16 |  | 2014-10-30 |  | 2015-07-22 | 2015-09-15
pav | 65.1 | [10 empty] | 5936.47
lom | 66 | Comune di Vigevano. Estendimento fognatura di Viale Agricoltura e sue adiacenze (Via Carrel) e di Corso Genova e sue adiacenze (Vie Cattabrega, Primavera e Strada Fogliano) in Vigevano. |  | 1332225.38 | 888442.27 | / | / | 2014-03-14 | 2014-04-08 | VI.COS. (Vigevano) | 7.85% | 823321.77 |  | 2014-07-18 | 270 | 2014-08-28 | 28/8 iniz: 1/9/14 | 2016-06-28 | 2016-11-15
olt | 67 | Sistema di interconnessione acquedotti della pianura Stradellina – Bronese – Casteggiana – Vogherese: connessione Casteggio – Santa Giuletta e realizzazione nuovo pozzo in Casteggio. 1° stralcio funzionale: Connessione Casteggio – Santa Giuletta. |  | 614593 | 356000 | // | // | 2014-03-19 | 2014-04-11 | ARROS (Broni) | 7.1% | 331576 |  | 2014-07-18 | 210 | 2014-09-16 | 8/9 iniz: 16/9/14 | 2015-10-15 | 2015-12-28
pav | 68 | Comune di Pavia. Realizzazione rete fognaria Via Cascina Spelta e realizzazione rete fognaria Via Poma. |  | 294125.74 | 187732.17 | / | / | 2014-03-25 | 2014-04-16 | CO.E.S.I. SRL (Scaldasole PV) | 17.14% | 157657.06 |  | 2014-09-16 | 100 | 2014-09-30 | 15/10 iniz: 20/10/14 | 2016-06-09 | 2016-06-30
lom | 69 | Collettamento degli scarichi non trattati all’interno del capoluogo (zona C.so Torino – Zermagnone) e realizzazione scolmatore di Via Gorizia – Comune di Mortara. |  | 1617368.23 | 1230719.69 | / | / | 2014-03-25 | 2014-04-23 | VI.COS. (Vigevano) | 8.014% | 1136246.79 |  | 2014-07-18 | 480 | 2014-09-08 | 4/9 iniz: 8/9/14 | 2016-12-28 | 2017-03-27
lom | 70 | Intervento di ripristino serbatoio pensile Via Scocchellina - Comune di Parona. |  | 241666.67 | 216319 | / | / | 2014-04-16 | 2014-05-09 | CO.E.S.I. SRL (Scaldasole PV) | 6.47% | 203190.21 |  | 2014-09-16 | 150 | 2014-10-30 | 19/11 iniz: 20/11/14 | 2015-03-11 | 2015-03-20
pav | 71 | Comune di Sant’Alessio con Vialone: lavori di trivellazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile in Sant’Alessio con Vialone (PV) capoluogo. |  | 246329.47 | 171369.88 | Affid. Diretto per urgenza 12/6/14 (offerta del 5/6/14) |  |  |  | Negretti | 6% | 161225.47 |  | 2014-09-16 | 150 | 2014-09-18 | 17/9 iniz: 18/9/14 | 2015-03-16 | 2015-04-30
pav | 72 | Comune di Genzone. Lavori di trivellazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile. |  | 564891.88 | 284784.15 | / | / | P.N. 11/12/14 (n. 10) | 2014-12-23 | ICES SRL (Arena Po) | 6.16% | 267378.66 |  | 2015-02-19 | 150 | 2015-02-19 | 30/4 iniz: 6/5/15 | 2015-11-06 | 2016-03-03
olt | 73 | Comune di Voghera – tombinatura fognatura comunale a cielo aperto tratto Voghera-Oriolo. |  | 806459.44 | 585429.36 | / | / | P.N. 26/2/15 (n. 14) | 2015-03-16 | RONZONI SRL (Seveso - MB) | 11.84% | 519775.7 |  | 2016-09-14 | 230 | 29/11/16 | 20/1/17 iniz: 23/1 | 2018-10-15 | 2019-06-27
olt | 74 | Comune di Varzi – Collegamento idrico delle frazioni Casa Bertella, Caposelva e Cà de No. Primo stralcio: collegamento Casa Bertella - Caposelva. |  | 159928.87 | 121776.81 | / | / | P.N. 2/3/15 (n. 15) | 2015-03-19 | ICES SRL (Arena Po) | 13.19% | 106108.32 |  | 2015-06-05 | 150 | 2015-07-10 | 2015-07-29 | 2016-01-22 | 2016-04-20
lom | 75 | Comune di Gambolò – Rifacimento collettore fognario terminale e collettamento scarichi non trattati – Stralcio Via Mazzini. |  | 88154.45 | 69654.45 | / | / | P.N. 2/3/15 (n. 5) | 27/3/15 ore 12 | VI.COS. (Vigevano) | 7.84% | 64511.82 |  | 2015-07-01 | 90 | 2015-07-20 | 4/11 iniz: 9/11/15 | 2015-11-18 | 2016-02-15
lom | 76 | Intervento di collettamento delle acque reflue, ora recapitate al depuratore Cava Manara - Mezzana Corti, al Depuratore di Cava Manara. |  | 565000 | 398312.93 | / | / | P.N. 3/3/15 (n. 15) | 2015-03-20 | EDILTECNO Srl (Voghera) | 7.26% | 370562.74 |  | 2015-05-13 | 240 | 2015-05-26 | 23/6 iniz: 29/6/15 | 07/06/16; 27/5/16 | 2016-06-10
pav | 77 | Comune di Linarolo – Potenziamento impianto di depurazione comunale di Linarolo Capoluogo. 1° lotto. |  | 315280 | 149980 | / | / | P.N. 3/3/15 (n. 7) | 2015-03-20 | ARNALDO S.R.L. | 21.3% | 119584.43 |  | 2015-05-11 | 45 | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 2016-05-27 | 2016-09-16
lom | 78 | Castel d'Agogna. Estensione rete fognaria zona Via Leonardo da Vinci e Collettamento zona industriale a impianto di depurazione. |  | 115002.75 | 100602.75 | / | / | P.N. 4/3/15 (n. 15) | 30/3/15 ore 12 | C.E.F.E.R. S.R.L. (Vigevano) | 5.14% | 95663.07 |  | 2015-06-17 | 90 | CONSEGNA ANTICIPATA 3/6/15 |  | 2015-11-27 | 2015-12-21
lom | 79 | Fognatura San Martino Siccomario. Completamento della stazione di sollevamento di Via Marconi. |  | 189882.45 | 147319.21 | / | / | P.N. 5/3/15 (n. 15) | 2/4/15 ore 12 | SITALCEA S.R.L. (Pavia) | 3.576% | 142225.25 |  | 2015-06-24 | 180 | 2015-09-30 | 2015-09-30 | 2016-10-18 | 2016-12-07
pav | 82 | Comune di Miradolo Terme - Realizzazione opere di collettamento fognario Miradolo Terme capoluogo, Terme di Miradolo e Camporinaldo. |  | 649916.31 | 590416.33 | / | / | P.N. 22/6/15 (n. 26) | 10/7/15 ore 12 | EUROSTRADE SRL (Pavia) | 15.5% | 502464.6 |  | 2015-09-11 | 365 | CONSEGNA ANTICIPATA 29/7/15 | 1/12 iniz: 3/12/15 | 2018-11-30 | 2019-03-25
pav | 83 | Comune di Vidigulfo. Realizzazione impianto di depurazione comunale. (Titolo prog.prelim. : Depuratore Vidigulfo. 2’ stralcio: realizzazione del depuratore. € 2.583.500). |  | 2064700 | 1478000 | 26/6/15 GURI + sito; 29/6 oss | 8/7/15 h 12 | P.N. 10/7/15 (n. 25) | 31/7/15 ore 12 | Severn Trent Italia ATI con R.Costruzioni | 21.14% | 1171470 |  | 2016-03-09 | 365 | 2016-03-09 | 8/3 iniz: 9/3/16 | 2017-06-08 | 2017-12-13
pav | 83.1 | Comune di Vidigulfo. Realizzazione impianto di depurazione comunale. Perizia suplettiva di variante del 22/2/17 + proroga termine 90 | [9 empty] | 25398.68
pav | 84 | Comune di Belgioioso. Interventi di riqualificazione della rete fognaria del Comune di Belgioioso capoluogo. Rilevazione della rete fognaria e interventi di sistemazione della rete fognaria Via Cavallotti, Viale Manzoni e Via Strambio. |  | 561279 | 430904 | / | / | P.N. 20/8/15 (n. 116) | 9/9/15 ore 12 | COSTRUZIONI STRADALI B.G.F. S.R.L. (Issogne - AO) | 17.12% | 359929.81 |  | 2015-11-04 | 365 | CONSEGNA ANTICIPATA 25/09/2015 | 1/12 iniz: 3/12/15 | 2017-05-18 | 2017-06-26
lom | 85 | Comune di San Martino Siccomario. Completamento delle opere di collettamento fognario da impianto di depurazione intercomunale Rotta Travacò Siccomario a rete fognaria di Pavia. |  | 217380.56 | 204550.99 | / | / | P.N. 20/8/15 (n. 123) | 9/9/15 ore 12 | CO.GEN. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (Trivolzio -PV) | 13.13% | 178371.72 |  | 2015-11-04 | 180 | CONSEGNA ANTICIPATA 25/09/2015 | 1/12 iniz: 3/12/15 | 2016-09-22 | 2016-11-25
lom | 86 | Comune di Cassolnovo. Adeguamento alla normativa degli scarichi fognari: realizzazione stazioni di sollevamento Frazione Molino del Conte e collettamento a depuratore comunale. |  | 270244.09 | 247481.61 | 21/10/15 Albo Pretorio Com. Cassolnovo e PVA + sito web | / | / | 2015-11-16 | C.E.F.E.R. S.R.L. (Vigevano) | 18.93% | 202789.02 |  | 2016-01-14 | 205 | CONSEGNA ANTICIPATA 30/11/15 | 2016-06-09 | 2016-10-28 | 2016-12-12
lom | 86.1 | Atto aggiuntivo del 29.7.16 | [9 empty] | 31126.02
olt | 88 | Montalto Pavese: potenziamento della adduttrice della Valle Scuropasso nel tratto terminale tra la Centrale di Bosco Chiesa e il serbatoio Belvedere di Montalto Pavese e costruzione di un nuovo serbatoio. |  | 420000 | 327772.97 | 18/3/16 Albo Pretorio com Montalto e PVA; 2 siti web | 2016-04-01 | 2016-04-05 | 2016-05-10 | CERUTTI COSTRUZIONI (Montecalvo V.) | 22.38% | 256008.65 |  | 2016-11-03 | 230 | 2016-12-12 | 7/12 iniz: 12/12/16 | 2017-09-22 | 2017-12-18
olt | 89 | Collegamento acquedotti civici Bastida Pancarana e Pizzale - Pancarana. |  | 301192 | 167000 | 4/3/16 Albo Pretorio Com. Bastida, Pizzale, Pancarana, Castelletto e PVA + 5 siti web | / | / | 2016-03-31 | BONACINA SRL (Galbiate - LC) | 25.31% | 126122.73 |  | 2016-06-01 | 180 | 2016-06-20 | 2016-06-23 | 2017-04-19 | 2017-06-12
pav | 90 | Comune di Cura Carpignano. Lavori di trivellazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile in Cura Carpignano (PV) capoluogo. |  | 219845.26 | 165203.94 | 4/3/16 Albo Pretorio Com. Cura Carpignano e PVA + 2 siti web | / | / | 2016-03-31 | CS COSTRUZIONI SRL (Fossombrone - PU) | 21.94% | 129547.38 |  | 2016-06-22 | 150 | 2016-09-23 | 4/8 iniz: 29/8/16 | 2017-03-13 | 2017-06-13
olt | 91 | Sistema di collettamento delle acque reflue della Valle Bardoneggia “Collettore A” a servizio dei comuni di Rovescala e San Damiano al Colle (zona est). |  | 1553000 | 1350000 | 11/3/16 GURI + sito; oss | 2016-03-25 | 2016-03-30 | 2016-05-04 | SIA Società Italiana Acque Srl (NA) | 23.47% | 1052797.97 |  | 2016-11-23 | 210 | 2016-12-14 | 2016-12-19 | 2018-07-16 | 2019-06-25
olt | 91.1 | Perizia suppletiva e di variante del 16/6/17 | [9 empty] | 55324.99
lom | 92 | Comune di Albonese. Trattamento dei reflui dell'agglomerato di Albonese. Collettamento Albonese - Mortara. |  | 583647.87 | 462920 | 25/3/16 Albo Pretorio com Albonese + Mortara e PVA; 3 siti web | 2016-04-07 | Apert. Ris. 12/4 h 9,30 | 2016-05-18 | LC General Scavi Srl (Cilavegna) | 12.02% | 411552.53 |  | 2016-10-11 | 210 | 2016-11-08 |  | 2018-02-06 | 2018-03-30
olt | 93 | Comune di Voghera. Adeguamento cavo Lagozzo tratto da FF.SS. a Via Nenni. | ID 188 | 2189300 | 2000000 | 30/11/16 GURI + sito; 1/12/16 oss | / | / | 2017-01-13 | ARROS SRL (Broni) 85% Ati con SCLAVI SRL (Stradella) 15% | 20.33% | 1595328.61 |  | 06/07/2017 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | gara 210; offerta 150 | CONS. PARZ. 10/07/17; 8/2/18 CONS. DEFINIT. | 7/7 iniz: 10/7/17 | 2018-10-16 | 2019-06-21
olt | 93.1 | Atto sottomissione per lavori supplementari del 5/7/18 | [9 empty] | 90863.64
pav | 94 | Comune di Pavia. Lavori di risanamento di condotta fognaria con cured in place pipe. Corso Manzoni (1° stralcio) Pavia Ovest. | ID 82 | 133384.68 | 122271.12 | / | / | P.N. 6/12/16 (n.5) | 2017-01-12 | Inteco Srl (Vimercate - MB) | 12.5% | 107205.43 |  | 2017-03-29 | 90 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-11-03 | 2017-11-23
olt | 95 | Comune di Voghera. Potenziamento rete fognaria comunale in Via Barenghi. | ID191 | 179400 | 140000 | 29/12/16 Albo Pretorio com Voghera e PVA; 2 siti web | / | / | 2017-01-27 | Orizzonte Verde Srl (Nerviano - MI) | 14.58% | 121269.28 |  | 2017-03-29 | 60 | 2017-05-08 | 2017-05-08 | 2018-08-23 | 2018-11-21
lom | 96 | Comune di Sommo. Manutenzione straordinaria impianto di depurazione. CIG 6957967801 | ID238/3 | 145000 | 141834.84 | / | / | P.N. 27/1/17 (n.32) | 2017-02-17 | GEOS Consorzio Imprese Riunite (Lodi) | 26% | 106160.99 |  | 2017-05-26 | 140 | 18/4/17 cons.anticipata | 12/4 iniz: 18/4/17 | 2018-01-03 | 2018-02-19
lom | 96.1 | Perizia suplettiva e di variante del 4/9/17 | [9 empty] | 14921.09
lom | 97 | Comuni di Tromello e Garlasco: collegamento reti idriche di Tromello-Garlasco. | ID173 | 724704.6 | 646204.6 | 6/2/17 GURI + sito; 15/2 oss | / | / | 2017-03-08 | LC General Scavi Srl (Cilavegna) | 22.85% | 504303.88 |  | 2017-10-17 | gara 180; offerta 120 | 2018-01-29 | 1/2 iniz: 8/2/18 | 2019-03-22 | 2019-05-03
pav | 98 | Comune di Pavia. Opere civili per impianti di potabilizzazione in zona Via Montebello della Battaglia e Borgo Ticino. (PLATEE !!) | ID238/2 | 315345 | 272813.34 | 14/2/17 Albo Pretorio com Pavia e PVA; 2 siti web | / | / | 2017-03-10 | Franchi F.lli (Sannazzaro) ATI con E.T.I. Srl (Pavia) | 24.81% | 207815.74 |  | 20/06/17 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 90 | 2017-06-20 | 23/6 iniz: 26/6/17 | 2018-07-02
pav | 98.1 | Atto aggiuntivo del 5/6/18 | [9 empty] | 59296.17
lom/olt | 99 | Comuni di Suardi e Stradella. Risanamento fognature con tecnologia Cured In Place Pipe. | 238/6 | 206360.66 | 181783.73 | / | / | P.N. 21/2/17 (n.10) | 2017-03-16 | Saviatesta (Goito - MN) | 30.82% | 126047.19 |  | 2017-07-06 | 60 | CONS. PARZ. 17/8; CONS. DEF. 20/11/17 | 25/8 iniz: 28/8/17 | 2017-12-27
lom | 100 | Comune di Mortara. Rifacimento rete di fognatura in Strada Milanese. | ID147 | 197273.11 | 172092.61 | 28/2/17 Albo Pretorio com Mortara e PVA; 2 siti web | / | / | 2017-03-28 | Co.e.s.i. Srl (Scaldasole - PV) | 47.01% | 99880.55 |  | 2017-07-20 | 160 | 2017-08-25 | 2017-08-28 | 2018-06-12 | 2018-08-22
pav | 101 | Comune di Rognano. Riqualificazione del sistema idrico comunale. Realizzazione connessione Rognano – Soncino. | ID111 | 157223.95 | 119864.77 | 14/3/17 Albo Pretorio com Rognano e PVA; 2 siti web | / | / | 2017-04-12 | Co.e.s.i. Srl (Scaldasole - PV) | 51.78% | 59198.79 |  | 2017-07-31 | 150 | 2017-09-13 | 9/10 iniz: 13/9/17 | 2018-05-21 | 2018-06-25
pav | 102 | COMUNI DI PAVIA, TORRE D’ISOLA, CERANOVA. ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE”. CUP H31E16000510005 – CIG 7031489847 (FILTRI) | ID 238/1 | 445750 | 415750 | / | / | P.N. 29/3/17 (n.13) | 2017-04-27 | Tec.Am Srl (Albino - BG) | 18.76% | 339877.94 |  | 2017-07-21 | 124 | 2017-10-06 | 21/5/18 iniz: 6/10/17
pav | 102.1 | 5/7/18 Atto sottomissione | [9 empty] | 14380.01
pav | 103 | Comune di Costa De' Nobili. Collettamento scarichi non trattati. CUP H33J09000020005 CIG 70472441B9 (ex 'Realizzazione opere di collettamento fognario Costa de' Nobili' € 70.000 Prelim. approv. 26/2/10) | ID39 | 143844.4 | 120244.4 | 12/4/17 Albo Pretorio com Costa e PVA; 2 siti web | / | / | 2017-05-17 | Pignataro Trivellazioni (Terranova Da Sibari - CS) | 42.42% | 72288.13 |  | 13/11/2017 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 90 | 2017-12-18 | 15/12 iniz: 18/12/17 | 2018-10-05 | 2019-01-03
pav | 103.1 | Perizia suppletiva di variante del 23/7/18 | [9 empty] | 10516.24
olt | 104 | Lavori di rinnovazione reti fognarie ammalorate 2016/2017 - Area Oltrepò Vogherese. | 238/7 | 525328.48 | 495464.54 | 26/4/17 Albo Pretorio comuni interessati+Voghera e PVA; siti web | / | / | 2017-05-25 | Favini Srl (Brescia) | 25.52% | 389561.92 |  | 2017-09-19 | 210 | 2017-10-20 | 2017-10-24 | 2018-10-25 | 2019-06-25
olt | 105 | Comune di Casteggio. Realizzazione fognatura ad est del capoluogo - zona Via Milano | ID37 | 494200 | 415000 | 16/6/17 Albo Pretorio comune Casteggio e PVA; siti web | / | / | 2017-07-13 | AROLDI F.LLI (Casalmaggiore - CR) | 26.82% | 315096.33 |  | 2017-10-12 | 120 | 12/10/17 (parz) | 17/11 iniz: 20/11/17 | 2018-10-16 | 2019-02-25
olt | 106 | Lavori di rinnovazione condotte acquedotto ammalorate - Area Vogherese. | 238/5 | 262295.08 | 252328.89 | 28/6/17 Albo Pretorio comuni interessati e PVA; siti web | / | / | 2017-07-25 | CERUTTI Costruzioni (Montecalvo V.) | 21% | 201852.32 |  | 09/11/2017 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 273 | 2017-11-09 | 10/1/18 iniz: 11/1/18 | 2018-12-05
olt | 106.1 | 20.7.18 Atto di sottomissione per lavori supplementari | [9 empty] | 6000.96
pav | 107 | Comune di Travacò Siccomario. Rinnovazione e potenziamento dorsale acquedottistica di collegamento tra capoluogo e Frazione Rotta. | ID 116 | 675000 | 660261.31 | 10/7/17 GURI + sito; 14/7 oss | / | / | 2017-08-10 | DHD (Leinì TO) 55% ATI con LC General Scavi (Cilavegna PV) 45% | 23.22% | 510409.9 | 2017-10-24 | 2017-12-18 | gara 365; offerta 292 | 2018-09-24 | 18/9/18 iniz: 20/9/18 | 2020-05-25 | 2020-07-24
pav | 107.1 | Atto sottomissione 23.7.19 | [9 empty] | 119494.68
pav | 108 | Comune di Miradolo Terme. Interventi di potenziamento del depuratore esistente in Miradolo Terme capoluogo | 17 | 300000 | 292047.57 | / | / | P.N. 19/7/17 (n.34) | 2017-08-09 | Tec.Am Srl (Albino - BG) | 12.4% | 256566.69 |  | 2017-10-19 | 200 | 2017-10-31 | 10/11 iniz: 13/11/17 | 2018-06-29 | 2018-10-22
pav | 109 | Comune di Certosa di Pavia. Lavori di trivellazione e realizzazione delle opere accessorie alla realizzazione di un pozzo per acqua potabile in Comune di Certosa di Pavia. | ID 106 | 188403.04 | 147050.51 |  |  | P.N. 25/7/17 (n.3) | 2017-09-04 | Negretti Srl (Corteolona - PV) | 5.46% | 139140.73 |  | 2017-10-30 | 150 | 2017-11-08 | 12/3/18 iniz: 8/11/17 | 2018-06-20 | 2018-06-27
pav | 110 | Comune di Certosa di Pavia. Riqualificazione della rete fognaria Via degli Orefici e Via Principale della Frazione Torriano. | ID 12 | 205279.85 | 172549.85 | 23/8/17 Albo Pretorio comune e PVA; siti web | / | / | 2017-09-21 | T.M.G. SCAVI S.R.L. (Berbenno di Valtellina - SO) | 19.11% | 140611.99 |  | 2017-11-29 | 150 | 2018-01-29 | 26/1 iniz: 29/1/18 | 2018-12-21 | 2019-03-11
pav | 110'1 | Perizia suplettiva e lavorazioni aggiuntive del 11.12.18 | [9 empty] | 9263.35
lom | 111 | Comune di Cava Manara. Realizzazione vasca di compenso in impianto di potabilizzazione esistente Via Massimo d'Antona | ID 132 | 400000 | 388368.09 | 20/10/17 Albo Pretorio comune e PVA; siti web | / | / | 2017-11-20 | SCARLATTA UMBERTO S.A.S. 73,43% (Vigliano Biellese BI) ATI con PREFABBRICATI PRE SAL S.R.L. 26,57% (Salmour CN) | 24.79% | 293339.06 |  | 2018-02-26 | 245 | 26/02/18 | 2/3 iniz: 5/3/18 | 2019-02-14 | 2019-09-12
lom | 111.1 | Atto sottomissione del 13.2.19 | [9 empty] | 26948.78
pav | 112 | Comune di Vistarino. Rifacimento condotto deviatore acque meteoriche in ingresso alla rete fognaria mista di Copiano capoluogo. | ID 85 | 64608.51 | 57713.07 | 24/11/17 Albo Pretorio comune e PVA; siti web | / | / | 2017-12-20 | MA.MI. Srl (Lainate MI) | 23.49% | 44297.67 |  | 28/02/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 60 | 2018-02-28 | 27/2 iniz: 28/2/18 | 2018-08-08 | 2018-11-08
pav | 113 | Comune di Sant’Alessio con Vialone. Rinnovazione rete acquedottistica Via Lardirago – Via Vigorelli. | ID 112 | 195318.81 | 186613.48 | 27/11/17 Albo Pretorio comune e PVA; siti web | / | / | 2017-12-19 | Caffù Costruzioni Generali S.r.l. (Villanova d'Ardenghi PV) | 23.32% | 144386.13 |  | 02/03/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 250 | 2018-03-21 | 2018-04-16 | 2019-07-16 | 2019-09-16
pav | 113.1 | Atto di sottomissione del 01/08/19 | [9 empty] | 9225.6
lom/pav | 114 | Manutenzione straordinaria torri pensili nei comuni di Mortara e Torrevecchia Pia | 238/11 | 135000 | 130000 |  | / | P.N. 21/2/18 (n.136) | 2018-03-21 | SET BLOCK Srl (Vigevano) | 19.32% | 105582.05 |  | 2018-06-05 | 120 | 2018-09-24 | 21/9 iniz: 24/9/18
lom/pav | 114'1 | Perizia di assestamento n. 2 - Atto di sottomissione del 11/10/18 | [9 empty] | -4212.31
pav | 115 | Comune di Marzano. Trivellazione nuovo pozzo ed adeguamento funzionale impianto di potabilizzazione. | 114 | 280000 | 271575.24 |  |  | P.N. 1/3/18 (n.5) | 26/03/18 ore 12 | LANDI DI CHIARUGI SRL (Pisa) | 5.04% | 258288.22 |  | 24/05/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 240 | CONS. PARZ. 26/04/18; | 21/11 iniz: 22/11/18 | Coll. Funzionale 31/7; verb lavori ultimati 16/10/20 | 2020-10-26
lom | 116 | Comune di Vigevano. Abbattimento odori linea fanghi depuratore di Vigevano. | 238/8 | 102100 | 97100 | 7/3/18 Albo Pretorio comune e PVA; siti web | / | / | 2018-04-16 | apert 17/4: 1 offerta |  | gara chiusa senza esito |  |  | 60
prov | 117 | Bonifica degli impianti del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Pavia da materiali contenenti amianto. | 238/4 | 205000 | 162918.55 | 15/3/18 Albo Pretorio comuni Portalbera, Broni, Barbianello, S.Genesio, Bornasco, Giussago, Cava M., Sommo, Gambolò, Garlasco, Dorno, Nicorvo, S.Angelo L., Candia, Torre B.e C., Pieve d.C., Torre d'I., Robbio e PVA; siti web | / | / | 2018-04-18 | CF Ambiente S.r.l. (Castiglione d'Otranto - LE) | 27.28% | 132401.33 |  | 26/06/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 308 | 2018-07-11 | 31/7 iniz: 23/8/18 | 2019-04-19 | 2019-05-17
prov | 117.1 | Atto aggiuntivo (a.106) - Atto di sottomissione del 17/04/19 | [9 empty] | 33566.25
lom | 118 | Borgo S. Siro/Garlasco: collegamento rete idrica del Comune di Borgo S. Siro a centrale idrica S. Lucia del Comune di Garlasco. | 174 | 350000 | 333305.56 | 27/03/18 Albo Pretorio comuni Borgo S.Siro e Garlasco e PVA; siti web | / | / | 2018-04-16 | Cantieri Moderni (Pinerolo - TO) | 26.47% | 248559.63 |  | 23/07/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 180 | CONS. SOTTO RIS.LEG. 2/5/18 | 16/7 iniz: 23/7/18 | Verb del 30/7: fine 26/06/19 | 2019-07-30
lom | 118.1 | Atto aggiuntivo per lavori supplementari del 12/11/18 | [9 empty] | 62416.55
lom | 119 | Collegamento reti idriche di Alagna Lomellina-Garlasco | 175 | 350000 | 330916.5 | 27/03/18 Albo Pretorio comuni Alagna e Garlasco e PVA; siti web | / | / | 2018-04-16 | Ediltecno (Voghera) | 23.46% | 255872.93 |  | 2018-06-27 | 180 | cons. 27/6/18 | 23/10 iniz: 6/11/18 |  | 2019-10-09
lom | 119.1 | Atto aggiuntivo per lavori supplementari del 18/02/19 | [9 empty] | 45634.18
olt | 120 | Comune di Mezzanino (PV) - Intervento di ripristino, risanamento e rinforzo strutturale di adeguamento sismico per il conseguimento dei livelli di sicurezza previsti dal D.M. 14-01-2008 (NTC2008) della torre piezometrica (serbatoio pensile). | 230/1 | 195000 | 177901.85 | 16/05/18 Albo Pretorio comune Mezzanino e PVA; siti web | / | / | 2018-06-05 | Edilsystem (Ponte Felcino - PG) | 18.62% | 149982.81 |  | 2018-09-12 | 120 | 2018-10-03 | 2018-10-04 | 2019-02-28 | 2019-04-12
olt | 120.1 | Atto sottomissione del 20.12.18 | [9 empty] | 5464.51
pav | 121 | Comune di Torre d’Arese: realizzazione collegamento acquedottistico Marzano – Torre d’Arese. | ID 113 | 268611.52 | 229316.39 | 23/05/18 Albo Pretorio comuni Marzano e Torre d’Arese e PVA; siti web | / | / | 2018-06-11 | Ronzoni (Seveso - MB) | 25% | 173064.37 | 2018-07-12 | 2018-09-06 | 150 | 2018-11-22 | 28/11 iniz: 3/12/18 | 2019-10-08 | 2019-10-18
olt | 122 | Comune di Voghera. Demolizione ex serbatoio acquedotto di Via Foscolo. | 220 | 202870 | 185670 | 29/05/18 Albo Pretorio comune Voghera e PVA; siti web | / | / | 2018-06-14 | B.R. Demolizioni Srl (Bra - CN) | 23.28% | 162626.81 | 2018-06-29 | 03/08/18 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 90 | 04/07/18 cons. anticipata | 2018-07-09 | 2018-09-28 | 2018-10-09
olt | 123 | Potenziamento sistemi approvvigionamento idrico e terebrazione nuovo pozzo in Comune di Rivanazzano Terme. | ID 214/1 | 225022.81 | 183535.33 | / | / | P.N. 4/6/18 (n.5) | 2018-06-25 | Samminiatese Pozzi Srl (S. Miniato Basso - PI) | 5.82% | 173073.9 | 2018-07-04 | 2018-10-11 | 90 | 2019-02-28 | 7/3 iniz: 11/3/19 | 2019-09-04 | 2019-11-28
olt | 123.1 | Atto sottomissione 31.10.19 | [9 empty] | 8335.87
olt | 124 | Comune di Broni. Realizzazione fognatura zona strada Pavese e via Saglio. | ID 36 | 843385.36 | 699414.63 | 11/6/18 GURI + sito; 25/6 oss | / | / | 2018-07-05 | Nuovo Centro Edile Srl (Portico di Caserta - CE) | 24.11% | 553866.33 |  | 2018-10-04 | 195 | 2018-11-05 | 2018-11-26 | 2019-10-10 | 2021-01-22
olt | 125 | Collegamento acquedotti Silvano Pietra e Corana e potenziamento potabilizzatore Corana. | ID 211 | 250000 | 235626.02 | 26/06/18 Albo Pretorio comuni Silvano Pietra e Corana e PVA; siti web | / | / | 2018-07-13 | 3V SRL (Cisano Bergamasco - BG) | 23.64% | 180655.28 |  | 01/10/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 90 | 31/8/18 | 2019-01-16 | 2019-06-03 | 2019-08-30
olt | 125.1 | Atto sottomissione del 21.2.19 | [9 empty] | 0.05
lom | 126 | Comune di Gambolò - Fraz. Remondò. Collettamento scarico non trattato e collettamento al depuratore di Casoni di Sant'Albino. (Prog.Def.: 330.000) | ID 57 | 398267.9 | 347667.9 | 03/07/18 Albo Pretorio comune Gambolò e Mortara e PVA; siti web | / | / | 2018-07-26 | SANTORO srl (Atella - PZ) | 24.22% | 267287.82 |  | 18/10/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 250 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-07-30 | 2019-09-13
lom | 126.1 | Atto sottomissione del 10.7.19 | [9 empty] | 46098.89
pav | 127 | Comune di Pieve Porto Morone. Potenziamento impianto di depurazione comunale. | ID 10 | 700000 | 683665 | 30/7/18 GURI + sito; 31/7 Oss | / | / | 2018-09-04 | Eurocostruzioni T. e D. S.r.l. (Casoria - NA) | 18.83% | 562155.06 | 2018-09-17 | 23/10/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 365 | cons. 28/9/18 | 5/11 iniz: 7/11/18 | 2019-11-11 | 2019-11-29
pav | 127.1 | Atto sottomissione del 23.8.19 | [9 empty] | 56397.2
pav | 128 | Comune di Villanterio. Collettamento scarichi non trattati all’interno del capoluogo. | ID 19 | 333695.27 | 307519.3 | 04/09/18 Albo Pretorio comune Villanterio e PVA; siti web | / | / | 2018-10-01 | Stucchi & C. S.r.l. (Bovisio Masciago -MB) | 24.04% | 240063.26 | 2018-10-26 | 12/12/2018 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 365 | 2019-02-25 | 21/2 iniz: 25/2/19 | 2020-07-31 | 2020-11-18
pav | 128.1 | Atto sottomissione del 16.12.19 | [9 empty] | 91761.98
olt | 129 | Comune di Pancarana. Demolizione serbatoio pensile | // | 147900 | 138600 | 05/10/18 Albo Pretorio comune Pancarana e PVA; siti web | / | / | 2018-10-29 | Despe S.p.A. (Torre De Roveri - BG) | 28.77% | 118317.15 | 2018-11-20 | 2019-03-18 | 60 | 2019-06-24 | 17/6 iniz: 24/6/19 | 28/8/19 (fine 27/7/19)
olt | 129.1 | Atto sottomissione del 16.4.19 | [9 empty] | -12471.13
lom | 130 | Affondamento nuovi pozzi idropotabili centrali di potabilizzazione "Aguzzafame" di Vigevano e "Cordara" di Dorno. 1’ Stralcio Terebrazione pozzo Dorno Cordara. | 176 | 231989.3 | 148656.48 | / | / | P.N. 5/10/18 (n.5) | 2018-10-29 | Samminiatese Pozzi Srl (S. Miniato Basso - PI) | 4.3% | 142366.8 | 2018-11-15 | 2019-01-15 | 150 | 2019-08-26 |  | 2020-01-23 | 2020-05-08
lom | 130.1 | Atto sottomissione del 7.1.20 | [9 empty] | 4105.53
prov | 131 | Fornitura di contatori intelligenti per acqua fredda (SMART METER) e attività accessorie. | 239_01 | 2827370 | 2827370 | 13/10/18 GUCE, 17/10 GURI, 16/10 sito; 29/11 Oss, 18-19/10 n.4quot; Rettifica: GUCE 17/11/18, GURI 19/11/18 | / | / | 20/11/2018; 4/12/18 | VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA SPA (Milano) in ATI con GEST S.r.l. (San Giovanni La Punta CT) e VEOLIA ACQUA SERVIZI S.r.l. (Roncoferraro MN) |  | 2758426.75 | 2019-05-14 | 23/07/19 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) |  | 22/05/19 cons. anticipata |  | 2023-04-30 | 2023-05-31
prov | 131.1 | 30.9.20 Atto sottomissione per lavori supplementari | 239_01 | [8 empty] | 322272.17
prov | 131.2 | 20.07.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 | [9 empty] | 8576.48
prov | 131.3 | 31.5.23 CRE x integraz | [9 empty] | 83178.76
pav | 132 | Comune di Casorate Primo. Demolizione serbatoio pensile di Via C. Mira | // | 233700 | 222000 | 17/10/18 Albo Pretorio comune Casorate P. e PVA; siti web | / | / | 2018-11-09 | Nitrex Srl (Lonato del Garda - BS) | 27.22% | 199510.84 | 2018-12-05 | 29/03/19 (NB: ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 130 | 2019-04-29 | 6/5 iniz: 7/5/19
pav | 132 | Atto sottomissione del 6.5.19 | [9 empty] | -67439.49
pav | 132 | Atto sottomissione del 20.9.19 | [9 empty] | 49863.56
pav | 132 | Atto sottomissione del 3.2.21 | [9 empty] | -46224.56
lom | 133 | Comune di San Martino Siccomario. Adeguamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione di Via Dalla Chiesa. | 311/1 | 210000 | 201500 | / | / | P.N. 16/10/18 (n.8) | 2018-11-09 | Carpenteria Paloschi Srl (Calcio - BG) | 18.25% | 165255.5 | 2018-11-23 | 2019-01-14 | 120 | 2019-05-27 |  | 2019-09-06 | 2019-09-27
lom | 133.1 | Atto sottomissione del 03/09/19 | [9 empty] | 8220
pav | 134 | Costruzione di un nuovo impianto di depurazione a servizio del nuovo schema depurativo comprendente gli Agglomerati AG01800404 (Albuzzano), AG01800401 (Albuzzano - Barona), AG01800403 (Albuzzano - Vigalfo), AG01806001 (Cura Carpignano), AG01806002 (Cura Carpignano - Calignano), NI01806004 (Cura Carpignano – Dossino), AG01808001 (Lardirago), AG01812901 (Roncaro) e AG01814101 (Sant'Alessio con Vialone) | ID320 | 2300000 | 2227729.44 | 23/11/18 GURI + sito; 29/11 Oss; 24-25/11 n.2quot | / | / | 2018-12-17 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 8.41% | 2044054.36 | 2019-03-07 | 12/04/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 560 | 2019-05-14 | 2019-06-03 | 2021-07-27 | 2021-10-25
pav | 134.1 | Atto di perizia per varianti - Atto di sottomissione e verb concordamento nuovi prezzi del 05.04.2021 | [9 empty] | 92167.94
pav | 134.2 | Atto di perizia per varianti - Atto di sottomissione e verb concordamento nuovi prezzi del 27.07.2021 | [9 empty] | 71965.92
pav | 134.3 | 04.02.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 1'sem.21) | [9 empty] | 49130.61
pav | 134.4 | 04.07.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 2'sem.21) | [9 empty] | 12315.71
lom | 135 | Comune di Mede. Ristrutturazione e potenziamento del sistema idropotabile del Comune di Mede. | 182 | 780560.84 | 723867.47 | 14/12/18 GURI + sito; 14/12 Oss; 19/12 n.2quot | / | / | 2019-01-22 | RE.CO.GE. Srl (Paternò - CT) | 30.01% | 509833.35 | 2019-03-19 | 14/05/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 245 | 2019-09-02 | 26/8/19 iniz: 27/8/19 | 2021-07-02 | 2022-01-31
lom | 135.1 | 5/5/21 Atto sottomissione | [9 empty] | 94748.08
lom | 135.2 | 20.07.22 compensazione prezzi DL 73.2021 | [9 empty] | 18453.91
prov | 136 | ACC. QUADRO Interventi di manutenzione su fabbricati e strutture adibiti al servizio idrico integrato nella Provincia di Pavia. | 240 | 500000 | 500000 | 21/12/18 GURI + sito; 20/12 Oss; 23/12 n.2quot | / | / | 2019-01-28 | R.Costruzioni (Cava Manara - PV) | 26.47% | 500000 | 2019-02-11 | 24/05/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 730+180 | 2019-05-27
lom | 137 | Comune di Gravellona Lomellina. Dismissione impianto di depurazione comunale e realizzazione collettamento a Cilavegna | ID 145 | 683107.83 | 636370 | 22/2/19 GURI + sito; 27/2 Oss; 27/2 n.2quot | / | / | 2019-03-19 | Cantieri Moderni (Pinerolo - TO) | 26.8% | 469449.45 | 2019-04-04 | 2019-05-13 | 294 | 2019-06-28 | 2/7 iniz: 3/7/19 | 30/6/20 | 2020-08-28
lom | 137.1 | Atto aggiuntivo sottomissione del 30/03/20 | [9 empty] | 80428.29
lom | 138 | Rifacimento con potenziamento della rete fognaria di acque miste in Via Isella nel Comune di Gambolò | ID ex240, 348 | 649709.53 | 576894.6 | 6/3/19 GURI + sito; 6/3 Oss; 8/3 n.2quot | / | / | 2019-03-26 | Giavazzi Srl (Cornaredo) | 26.43% | 436366.61 | 2019-04-08 | 24/05/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 160 | 30/07/19 (inizio effettivo: 25.11.19) |  | 2020-10-23 | 2020-11-16
olt | 139 | Realizzazione dorsale idrica di trasporto dalla pianura vogherese verso l’area di Montebello della Battaglia/Casteggio e verso l’alta collina – Tratto Godiasco-Salice Terme-Varzi. GREENWAY | ID 383 | 4619105 | 4380099.8 | 11/3/19 GURI + sito; 11/3 Oss; 13 e 14/3 n.2quot | / | / | 2019-04-08 | Suardi SpA (Predore - BG) 51% ATI con SANGALLI SPA (Mapello -BG) 49% | 27.78% | 3175114.83 | 2019-06-05 | 02/09/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 350 | 2019-09-02 | 2019-09-17 | 21/12/20 funzionalità idraulica; fine 30/3/21 | 2021-04-19
olt | 139.1 | Atto aggiuntivo del 11.01.2021 | [9 empty] | 158734.96
olt | 140 | Opere complementari alle "Opere di difesa idraulica dell'abitato di Arena Po" inerenti il sistema fognario interferente - Capoluogo: dismissione imhoff di Via Mandelli e collettamento scarico non trattato - Rev. 1. (Prog.Def…...) | ID 208 | 829236.73 | 753805.24 | 13/3/19 GURI + sito; 13/3 Oss; 15 e 16/3 n.2quot | / | / | 2019-04-03 | Airoldi Srl (Busto Arsizio - VA) | 25.57% | 577017.42 | 2019-05-06 | 13/06/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 266 | 2019-06-13 | 16/9 iniz: 17/9/19 | 2021-08-31 | 2022-05-10
olt | 140.1 | 9.3.22 Atto sottomissione | [9 empty] | 12408.62
pav | 141 | Comune di Casorate Primo. Adeguamento rete fognaria di Via Motta Visconti e opere accessorie. | ex240 302 | 350000 | 325874.04 | 11/04/19 Albo Pretorio comune Casorate e PVA; siti web | / | / | 2019-05-09 | Edil Valle S.r.l. (Sora - FR) | 25.93% | 247427.43 | 2019-05-30 | 10/07/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 180 | 2019-09-16 | 20/9 iniz: 22/9/19 | 2020-08-11 | 2020-10-30
pav | 141.1 | Atto aggiuntivo del 15/06/20 | [9 empty] | 57162.14
pav | 142 | Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli Agglomerati AG01800404 (Albuzzano), AG01800401 (Albuzzano - Barona), AG01800403 (Albuzzano - Vigalfo), AG01806001 (Cura Carpignano), AG01806002 (Cura Carpignano - Calignano), NI01806004 (Cura Carpignano - Dossino), AG01808001 (Lardirago), AG01812901 (Roncaro) e AG01814101 (Sant'Alessio con Vialone) (ID321) (Prog.Def. 2.300.000) | ID 321 | 2595000 | 2492726.14 | 19/4/19 GURI + sito; 19/4 Oss; 20/4 n.2quot | / | / | 2019-05-16 | CO.E.S.I. Srl (Scaldasole PV) (cooptata 15%: CEMIR Srl - Reggiolo RE) | 25.75% | 1872140.95 | 2019-07-26 | 06/09/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO; ago.2020 aumentato al 30%) | 670 | 2019-09-06 | 2019-09-13 | 2022-09-26 | 2024-06-28
|  | 12.04.22 | [9 empty] | 25367.6
|  | 24.06.22 2'sem,2021 | [9 empty] | 32573.43
pav |  | 27.07.22 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 caro materiali 1'sem.22 a titolo di anticipazione (c'è poca capienza in neta, integriamo) | [9 empty] | 62659.83
pav |  | 3.11.22 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 caro materiali 2'sem.22 a titolo di anticipazione (c'è poca capienza in neta, integriamo) | [9 empty] | 10930
pav |  | 15.5.23 atto sottomissione n.4 DL 17.5.22 n. 50 caro materiali 2022 | [9 empty] | 60862.56
pav |  | 01.04.24 atto agg al CRE | [9 empty] | 106135.55
lom | 143 | Comune di Vigevano - Opere di estensione reti fognarie di acque nere nelle vie Ivrea e Morimondo, potenziamento e rifacimento delle reti fognarie di acque miste nelle vie Alba, Aosta e Giusti, estensione e rifacimento con potenziamento delle corrispondenti reti acquedottistiche | ID 313 | 667492.67 | 521732.76 | 24/4/19 GURI + sito; 24/4 Oss; 27/4 n.2quot | / | / | 2019-05-24 | PA.E.CO. S.r.l. (Garaguso MT) | 26.12% | 397662.85 | 2019-06-18 | 28/08/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 261 | 09/10/19 10/10? | 31/1 iniz: 10/2/20 | 18/11/20 | 2021-03-22
lom | 143.1 | Atto sottomissione del 18.12.2020 | [9 empty] | 18693.55
lom | 144 | Comune di Vigevano - Realizzazione nuove reti fognarie di acque nere in strada Cascina di Sopra e in via Valletta Fogliano e rifacimento rete fognaria di acque miste in Via Ivaldi. | ID 313 | 1785438.15 | 1316000.14 | 15/5/19 GURI + sito; 17/5 Oss; 20/5 n.2quot | / | / | 2019-06-12 | Gaudioso Lavori S.r.l. (Latronico -PZ); REVOCATA Agg. Provv. RE.CO.GE. Srl (Paternò - CT) | 26.31% | 1001354.01 | 2019-07-19 | 29/08/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 336 | 4/10/19 | 10/6/20 iniz: 15/6 | 2021-06-11 | 2021-09-09
lom | 144.1 | Perizia di variante e supletiva 03.12.20 | [9 empty] | 129228.34
lom | 144.2 | Compensazione prezzi € 7.754,33 (compresa nella capienza di contratto)
olt | 145 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01801101 (Bastida Pancarana), AG01802301 (Bressana Bottarone), AG01802302 (Bressana Bottarone - Bottarone), AG01803201 (Casatisma), AG01803802 (Castelletto di Branduzzo), AG01803801 (Castelletto di Branduzzo - Valle Botta), AG01810801 (Pancarana), AG01811501 (Pinarolo Po) e AG01812401 (Robecco Pavese) - Intervento di potenziamento del Depuratore di Bressana Bottarone. | ID 34 | 2280217.46 | 2113540.44 | 24/5/19 GURI + sito; 24/5 Oss; 26/5 n.2quot | / | / | 2019-06-24 | Tecnecos Srl (Pianiga - VE) | 13.17% | 1843456.47 | 2019-08-07 | 1/10/19 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 595: 449 | 30/8/19 | 2019-10-10 | 2021-07-30 | 2022-06-09
olt | 145.1 | 7.6.22 Atto sottomissione e verb concord nuovi prezzi n.7 | [9 empty] | 88217.21
pav | 146 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01803401 (Casorate Primo) e AG01816501 (Trovo). | ID 302 | 3500000 | 3304978.99 | 27/5/19 GURI + sito; 28/5 Oss; 29/5 e 31/5 n.2quot | / | / | 2019-06-27 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) 51% in ATI con Mezzanzanica SPA (Parabiago -MI) 49% | 5.366% | 3130784.93 | 2019-07-31 | 16/09/19 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 730 | 2019-09-20 | 15/10 iniz: 16/10/19 | 2022-06-24 | 2022-11-16
pav | 146.1 | 3.8.21 Atto perizia varianti: atto sottomissione 175.155,18 | ID 302
pav | 146.2 | 17.01.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 € 14.879,42 (x lavori 1'sem.21) (senza integrazione contratto perché al momento c'è capienza in neta) | ID 302 | [8 empty] | 14879.42
pav | 146.3 | 1.07.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 2'sem.21) | ID 302 | [8 empty] | 65020.39
pav | 146.4 | 3.10.22 atto variante e conc nuovi prezzi | ID 302 | [8 empty] | 199728.94
pav | 146.5 | 27.01.23 DL 50.2022 (x lavori 2022) | ID 302 | [8 empty] | 296851.44
lom | 147 | Comune di Vigevano - Estensione e rifacimento delle reti fognarie nelle Vie Curtatone, Valeggio, Legnano, Magenta e Aguzzafame - Rifacimento rete acqua nelle Vie Legnano e Magenta | ID 313; ID 240 | 1282623.47 | 1011170 | 3/6/19 GURI + sito; 4/6 Oss; 5/6 n.2quot | / | / | 2019-06-28 | ARROS (Broni - PV) | 26.06% | 773770.56 | 2019-07-23 | 30/08/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 294 | 2019-10-11 | 3/2 iniz: 3/2/20 | 2021-07-26 | 2021-09-14
lom | 148 | Rifacimento delle reti fognarie di Via Sacchetti, Via Garberini, Via Don Minzoni e Via Della Gioia in Comune di Vigevano | ID 313; ID 240 | 1318771.43 | 1099732.21 | 7/6/19 GURI + sito; 7/6 Oss; 10/6 n.2quot | / | / | 2019-07-01 | Franzoni e Bertoletti S.r.l. (Marmirolo - MN) | 26.21% | 841783.73 | 2019-07-26 | 05/09/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 294 | 2019-10-10 | 5/11/20 iniz: 5/11/20 | 2021-08-06 | 2021-10-25
prov | 149 | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI MISURA DIGITALI INTELLIGENTI PER ACQUA FREDDA (“SMART METER”) STATICI CON MODULO RADIO INTEGRATO E FORNITURE ACCESSORIE | 239_02 | 11700000 | 11700000 | 25/6/19 GUCE + 28/6/19 GURI + sito; 27/6 Oss; 1,2/7 n.4quot | / | / | 2019-07-22 | Sensus Italia Srl (Milano) | 22,44% + 33% | 9038682 | 2019-10-16 | 20/11/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 36 mesi | 2019-11-27 |  | 22/2/23 atto sottomiss x proroga temp al 31.3.25; 26/4/25 atto sottomiss x proroga temp al 31.12.26
pav | 150 | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie - area pavese | 239_03 | 1060000 | 1060000 | 1/7/19 GURI + sito; 4/7 Oss; 5/7 n.2quot | / | / | 2019-07-24 | CO.E.SE COSTRUZIONI E SERVIZI. Srl (Arese MI) ATI con Bruno Spa (Milano) | 13.8% | 917515 | 2019-10-09 | 28/11/2019 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 365 | 2019-11-28
pav | 151 | Completa rinnovazione dell’impianto di produzione di energia elettrica da biogas presso l’impianto di depurazione di Pavia. | ID 240 | 550000 | 550000 | 5/7/19 GUCE + 10/7/19 GURI + sito; 8/7 Oss; 9,11,12/7 n.4quot | / | / | 2019-08-01 | IBT Connecting Energies GmbH (Villorba TV) | 7.63% | 508798 | 2019-09-27 | 2019-11-06 | 150 |  |  |  | 31/07/20 collaudo parziale
olt | 152 | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie - area oltrepo | 239_04 | 1060000 | 1060000 | 9/9/19 GURI + sito; 9/9 Oss; 13/9 n.2quot |  |  | 2019-10-10 | V. BARBAGLI (Firenze) | 17.5% | 879312.5 | 2019-12-02 | 18/2/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 365 | consegna anticipata 10/12/19
lom | 153 | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie - area lomellina | 239_05 | 1060000 | 1060000 | 25/9/19 GURI + sito; 25/9 Oss; 28/9 n.2quot |  |  | 2019-10-24 | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI (Genova) | 25.1% | 800842.5 | 2019-12-13 | 13/5/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 365 | consegna anticipata 17/12/19
lom | 154 | Fornitura, montaggio e messa in servizio di un idroestrattore centrifugo per la disidratazione spinta dei fanghi biologici presso il depuratore di Vigevano – ANNO 2019 | ID 240 | 340000 | 340000 | 10/5/19 GURI + sito + Oss |  |  |  | Huber Technology Srl (Pineta di Laives - BZ) | 11.2% | 302144 | 2019-09-26 | 2019-12-02 | 150 |  |  | 2020-09-30
olt | 155 | FORNITURA, MONTAGGIO E MESSA IN SERVIZIO DI UNA PRESSOCOCLEA PER LA DISIDRATAZIONE DEI FANGHI BIOLOGICI PRESSO IL DEPURATORE DI CASTEGGIO (PV) | ID 240 | 220000 | 220000 | 12/6/19 GURI + sito + Oss |  |  |  | SOLTECH S.R.L. (Milano) | 11% | 196020 | 2019-11-21 | 2019-12-03 | 150 | 2019-11-21 | 2020-10-06 |  | 12/11/20 collaudo parziale
olt | 155.1 | Atto aggiuntivo del 26/10/20 | [9 empty] | 17670
olt | 162 | Adeguamento strutturale e funzionale dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato AG01817104 (Varzi) | ID 368 | 695000 | 680625.81 | 22/7/19 GURI + sito; 25/7 Oss; 25/7 n.2quot | / | / | 2019-09-13 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 7.109% | 633188.59 | 2019-10-30 | 11/12/19 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 365 | 2019-12-16 | 13/7 iniz: 14/7/20 | 2022-06-03 | 2023-05-15
olt | 162.1 | 10.6.22 atto sottomissione e conc nuovi prezzi n.4 | ID 368 | [8 empty] | 27675.62
olt | 162.2 | 10.6.22 atto sottomissione n. 3 DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali ANTICIPAZ 10% dell'aumento prezzi | ID 368 | [8 empty] | 18895.36
olt | 162.3 | 12.04.23 atto sottomissione n.5 DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali | [9 empty] | 114702.63
pav | 163 | Realizzazione della rete di fognatura a servizio delle località Scarpone e Scagliona – circoscrizione di Pavia Est – Pavia (PV). | ID 88 | 666757.49 | 654934.83 | 29/7/19 GURI + sito; 30/7 Oss; 1/8 n.2quot | / | / | 2019-09-16 | Stucchi & C. S.r.l. (Bovisio Masciago -MB) | 26.22% | 500595.09 | 2019-10-14 | 19/11/19 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 300 | 2019-11-29 | 21/1 iniz: 27/1/20 | 2022-10-06 | 2022-11-30
|  | 02.11.22 Atto aggiuntivo DL 50.2022 (90% lavori nel 2022) | [9 empty] | 29372.29
lom | 164 | Comune di Cassolnovo. Estensione rete fognaria in Via Del Porto e collettamento Fraz. Villareale | ID 240 | 435000 | 424912.57 | 10/09/19 Albo Pretorio comune Cassolnovo e PVA; siti web | / | / | 2019-10-04 | ICES SRL (Arena Po) | 26.09% | 316675.19 | 2019-10-31 | 12/12/19 (NB: dati x ANTICIPATO 20% CONTRATTO) | 160 | 2020-02-10 | 31/1 iniz: 10/2/20 | 2021-05-06 | 2021-06-07
lom | 164.1 | Atto aggiuntivo del 31.12.20 | [9 empty] | 80894.73
olt | 165 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01801101 (Bastida Pancarana), AG01802301 (Bressana Bottarone), AG01802302 (Bressana Bottarone - Bottarone), AG01803201 (Casatisma), AG01803802 (Castelletto di Branduzzo), AG01803801 (Castelletto di Branduzzo - Valle Botta), AG01810801 (Pancarana), AG01811501 (Pinarolo Po) e AG01812401 (Robecco Pavese). | 335 | 3155033.82 | 2874317.92 | 16/9/19 GURI + sito; 16/9 Oss; 17-18/9 n.2quot | / | / | 2019-10-14 | SINERGIE S.R.L. Pedrengo (BG) | 18.37% | 2372102.85 | 2019-12-05 | 21/01/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 497 | consegna anticipata 6/12/19 | 17/12 iniz: 18/12/19 | 28/11/22 (29/09/22) | 2023-05-30
olt | 165.1 | 23.3.23 Compensazione prezzi L.106.2021 1'SEM. 2021 | [9 empty] | 13555.2
olt | 165.2 | 24.3.23 Compensazione prezzi L.106.2021 2'SEM. 2021 | [9 empty] | 32390.93
olt | 165.3 | 11.5.23 atto sottomissione N.4 | [9 empty] | 340099.87
olt | 165.4 | 12.5.23 atto sottomissione N.5 DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali corrisponde al 90% dell'aumento prezzi (PREZZIARIO LOMBARDIA) su LAVORI 2022 | [9 empty] | 121127.58
pav | 166 | Interconnessione e rinnovamento reti acquedottistiche di Gerenzago e Inverno e Monteleone. Interventi di rinnovazione rete acquedottistica e fognaria in pressione in località Inverno e connessione con Monteleone. | 324 | 364419.98 | 347565.18 | 20/09/19 Albo Pretorio comune Inverno e PVA; siti web | / | / | 21/10/19 ore 12,00 | Impresa Caffù Costruzioni Generali Srl (Villanova D’Ardenghi PV) | 26.02% | 258157.02 | 2019-11-19 | 14/01/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 180 | consegna anticipata 26/11/19
pav | 166.1 | Interconnessione e rinnovamento reti acquedottistiche di Gerenzago e Inverno e Monteleone. Interventi di rinnovazione rete acquedottistica e fognaria in pressione in località Inverno e connessione con Monteleone. | [7 empty] | 30/6/20 Affid. al 2'class. LC GENERAL SCAVI S.R.L. (Cilavegna PV) | 26.02% | 258157.02 |  | 2020-08-26 | 180 |  | 2020-11-16 | 2022-07-29 | 2022-11-30
pav | 166.2 | [10 empty] | 13030.02
lom | 167 | Comune di Gambolò. Rifacimento e potenziamento reti acquedottistiche in Corso Umberto Primo e Via Fiume. Rifacimento e potenziamento rete fognaria di acque miste in Corso Umberto Primo nel tratto compreso tra il civico 176 e via Petrarca | 240 | 658211.89 | 598374.45 | 23/9/19 GURI + sito; 23/9 Oss; 25/9 n.2quot | / | / | 2019-10-21 | Suardi SpA (Predore - BG) 51% ATI con SANGALLI SPA (Mapello -BG) 49% | 17.74% | 499643.76 | 2019-11-29 | 31/01/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 180 | consegna anticipata 12/12/19 | 2020-06-05 | 2021-05-31 | 2021-07-12
lom | 167.1 | Atto aggiuntivo del 5.5.21 | [9 empty] | 37816.8
lom | 167.2 | 7.12.21 Suardi: Compensazione prezzi L.106.2021 € 2.081,98 (capienza residua di contratto 426,32; integrazione 1.655,66) | [9 empty] | 1655.66
olt | 168 | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati AG01802401 (Broni), AG01814001 (Santa Giuletta – Monteceresino), AG01814003 (Santa Giuletta), AG01809201 (Mezzanino). | 329 | 953759 | 884929.62 | 25/9/19 GURI + sito; 25/9 Oss; 28/9 n.2quot |  |  | 2019-10-24 | SANGALLI SPA (Mapello -BG) 51% ATI con SUARDI SpA (Predore - BG) 49% | 17.79% | 744555.23 | 2019-11-19 | 23/01/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 252 | consegna anticipata 28/11/19; 30.1.20 | 17/12 iniz: 18/12/19 | 2021-12-21 | 2022-05-30
olt |  | 28.1.22 Atto sottomissione e verb concord nuovi prezzi n.6 | [9 empty] | 142499.21
pav | 169 | Realizzazione di un nuovo schema depurativo, con contestuali interventi di adeguamento delle reti di fognatura ed eliminazione di terminali non trattati, a servizio degli Agglomerati AG01801901 (Bornasco - Gualdrasco), AG01801902 (Bornasco), AG01801903 (Bornasco - Misano Olona), AG01804301 (Ceranova), AG01817601 (Vidigulfo - Cavagnera), AG01817602 (Vidigulfo) e AG01817604 (Vidigulfo - Vairano). | ID 323 | 2910000 | 2527000 | 27/9/19 GURI + sito; 27/9 Oss; 2-3/10 n.2quot |  |  | 28/10/2019 h12 | Suardi SpA (Predore - BG) 51% ATI con SANGALLI SPA (Mapello -BG) 49% | 15.78% | 2151590.18 | 2019-11-27 | 20/01/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 450 | consegna anticipata 28/11/19 | 2020-02-20 | 2022-02-25 | 2022-05-23
pav | 169.1 | 23.9.21 Atto sottomissione | [9 empty] | 69861.68
pav | 169.2 | 23.12.21 Suardi: Compensazione prezzi L.106.2021 | [9 empty] | 18152.55
pav | 169.3 | 17.5.22 Atto aggiuntivo e concordamento nuovi prezzi | [9 empty] | 8421.56
prov | 170 | Servizio di mappatura digitale e rilevamento delle infrastrutture di rete acquedotto e fognatura di Pavia Acque S.c.a r.l., suddiviso in 5 lotti | ID 377 e 378 | 4305266 | 4305266 | 23/9/19 GUCE, 27/9 GURI, 27/9 sito; 27/9 Oss, 1/10 n.4quot |  |  | 2019-10-23 | Datek22 Srl (Como) in ATI con IDRAGEST SRL, PUGLIA ENGINEERING SRL UNIP. e J+S SRL |  | 3372966 | 2019-11-27 | 05/02/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 20/28mesi | consegna anticipata 4/12/19 |  | 2022-06-01
prov | 170.1 | 27.05.2024 atto aggiuntivo | ID 377 e 378 | [8 empty] | 10591.79
oltre | 171 | Interventi di adeguamento dei sistemi fognari degli agglomerati di Bressana Bottarone, Lungavilla, Stradella e Arena Po. | 316/240 335_ 351___ | 547737.47 | 493995.84 | 01/10/19 Albo Pretorio comuni Bressana, Lungavilla, Stradella, Rovescala e S.Damiano al c. e PVA; siti web | / | / | 2019-10-31 | Oggionni Lavori Stradali Cambiago 2000 Srl (Cambiago MI) | 26.15% | 369082.29 | 2019-11-25 | 27/01/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 203 | consegna anticipata 5/12/19; 25/5/20 | 19/12 iniz: 20/12/19 | 2022-04-27 | 2022-10-12
pav | 172 | Comune di Pavia. Potenziamento e rinnovazione della rete acquedottistica del centro storico. Via Rezia, Via dei Liguri e Via Cossa. | ID 110 | 396191.36 | 366214.29 | 01/10/19 Albo Pretorio comune Pavia e PVA; siti web | / | / | 2019-10-29 | Bonacina Srl (Galbiate LC) | 25.55% | 274084.85 | 2019-11-25 | 16/01/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 240 | consegna anticipata 6/12/19; completa 02/11/20 | 23/7 iniz: 27/7/20 | 2022-12-27 | 2023-03-27
pav | 172.1 | 06.04.2023 Atto di sottomissione n. 3 D.L. 50/2022 (x compensazione prezzi) | ID 110 | [8 empty] | 27873.51
pav | 173 | Comune di Pavia. Potenziamento e rinnovazione della rete acquedottistica del centro storico. Via Maffi, Piazza San Teodoro e Via Terenzio. | ID 109 | 253194.74 | 249041.33 | 02/10/19 Albo Pretorio comune Pavia e PVA; siti web | / | / | 2019-11-04 | Impresa Riva Srl (Osio Sopra BG) | 25.32% | 187249.56 | 2019-11-22 | 16/01/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO); 25/11/20 nc e bonifico restituzione anticipo | 240 | consegna anticipata 4/12/19
pav | 173.1 | Comune di Pavia. Potenziamento e rinnovazione della rete acquedottistica del centro storico. Via Maffi, Piazza San Teodoro e Via Terenzio. | ID 109 | [6 empty] | 4/11/20 Affid. al 2'class. LC GENERAL SCAVI S.R.L. (Cilavegna PV) | 25.32% | 187249.56 |  | 2020-11-30 | 240
lom | 174 | Adeguamento del sistema fognario a servizio dell'agglomerato AG01815101 (SOMMO) | ID 240 | 180000 | 163120.04 | / | / | P.N. 8/10/19 (n.30) | 2019-10-30 | Eurostrade Srl (Pavia) | 18.63% | 133488.4 | 2019-11-07 | 2020-01-15 | 190 | 2020-01-22 | 24/1 iniz: 27/1/20 | 2020-09-01 | 2020-10-23
lom | 175 | Adeguamento del sistema fognario del Comune di ALAGNA - Realizzazione di nuovo sollevamento fognario in Via Pollini/Dante e opere accessorie | ID 240 | 140000 | 131975.97 | / | / | P.N. 11/10/19 (n.29) | 2019-11-04 | LC General Scavi Srl (Cilavegna PV) | 22.98% | 104821.16 | 2019-11-19 | 2020-01-13 | 90 | 2020-01-13 | 2020-01-21 | 2021-12-17
lom | 175.1 | Atto aggiuntivo - 14.12.20 | [9 empty] | 44090.37
pav | 176 | Comune di Vidigulfo. Ristrutturazione e potenziamento del sistema acquedottistico comunale – REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI VIA MILANO | ID 371 | 1586690.91 | 1205935.6 | 14/10/19 GURI + sito; 14/10 Oss; 16/10 n.2quot |  |  | 2019-11-11 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 2.36% | 1178147.35 | 2019-12-06 | 19/02/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 350 | consegna anticipata 17/12/19 | 14/7 iniz: 27/7/20 | 2022-01-05 | 2022-07-11
pav | 176.1 | Atto sottomiss n.1 del 22.12.20 | ID 371 | [8 empty] | 16028.53
pav | 176.2 | Atto sottomiss n.2 del 23.12.20 | ID 371 | [8 empty] | 1126.76
pav | 176.3 | Atto sottomiss n.3 del 31.03.21 | ID 371 | [8 empty] | 246.38
pav | 176.4 | Atto sottomiss n.4 del 4.1.22 | ID 371 | [8 empty] | 9214.04
pav | 176.5 | Atto sottomiss n.5 del 5.1.22 | ID 371 | [8 empty] | 394.76
pav | 176.6 | 15.02.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 1'sem.21) | ID 371 | [8 empty] | 13475.19
pav | 176.7 | 8.07.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 2'sem.21) | ID 371 | [8 empty] | 6293.61
pav | 177 | Adeguamento funzionale dei sistemi di approvvigionamento e trattamento di Giussago e della frazione Guinzano. Interconnessione delle reti acquedottistiche di Giussago e delle frazioni con Certosa di Pavia e Zeccone – REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE GIUSSAGO CAPOLUOGO | ID 304 | 1588872.73 | 1235457.26 | 14/10/19 GURI + sito; 14/10 Oss; 18/10 n.2quot |  |  | 2019-11-13 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 1.64% | 1215662.63 | 2019-12-10 | 20/02/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 350 | consegna anticipata 17/12/19 | 2020-08-17 | 2022-02-18 | 2022-07-11
pav | 177.1 | Atto sottomiss n.1 del 8.2.21 | ID 304 | [8 empty] | 1852.02
pav | 177.2 | Atto sottomiss n.2 del 26.2.21 | ID 304 | [8 empty] | 804.14
pav | 177.3 | Atto sottomiss n.3 del 12.7.21 | ID 304 | [8 empty] | 1025.8
pav | 177.4 | Atto sottomiss n.4 del 10.1.22 | ID 304 | [8 empty] | 20087.57
pav | 177.5 | Atto sottomiss n.5 del 18.2.22 | ID 304 | [8 empty] | 235.94
pav | 177.6 | 25.02.2022 - Compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 1'sem.21) | ID 304 | [8 empty] | 82885.2
pav | 177.7 | 8.07.22 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 2'sem.21) | ID 304 | [8 empty] | 13479.61
prov | 178 | ACC. QUADRO per la FORNITURA DI GRUPPI DI AUMENTO PRESSIONE PREASSEMBLATI PER ACQUA POTABILE | ID 247 | 430000 | 430000 | 23/10/19 GURI + sito; 23/10 Oss | / | / | 2019-11-21 | Grundfos Pompe Italia Srl (Truccazzano MI) | 8.677% | 430000 | 2019-12-12 | 2020-03-18 | 24 m + 12 | //
lom | 179 | Trattamento terziario di affinamento e abbattimento della carica batterica presso il depuratore acque reflue del comune di Vigevano. (prog.def.) | ID 312 | 1842000 | 1776066.87 | 4/11/19 GURI + sito; 6/11 Oss; 9/11 n.2quot | / | / | 2019-12-04 | Bio System Company Srl (Matera) 75% ATI con E.D.A. Technology Srl di Lonate Ceppino (VA) 25% (Progettista: ACS INTERNATIONAL ENGINEERING S.R.L di Castel Gandolfo RM) | 23.32% | 1372481.37 | 2020-02-06 | 12/05/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | progettaz + 180 lavori | parz: 27/07/20; def: 14.10.20 | 23/7 iniz: 27/7/20 | 2021-06-08 | 2022-01-25
lom | 179.1 | Atto aggiuntivo di assestamento per lavori supplementari 15.04.21 | [9 empty] | 141721.42
lom | 179.2 | Atto aggiuntivo di assestamento per lavori supplementari 01.06.21 | [9 empty] | 35944.62
lom | 179.3 | 9.5.22 Convalida conteggi ai sensi D.L. 73.2021 convertito con modificazioni della L.106.2021 | [9 empty] | 11685.93
pav | 180 | Adeguamento funzionale dei sistemi di approvvigionamento e trattamento di Giussago e della frazione Guinzano. Interconnessione delle reti acquedottistiche di Giussago e delle frazioni con Certosa di Pavia e Zeccone. TEREBRAZIONE NUOVO POZZO A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI GIUSSAGO CAPOLUOGO | ID 304 | 225000 | 180689.64 | / | / | P.N. 7/11/19 (n.7) | 2019-11-25 | Negretti S.r.l. (Corteolona e Genzone PV) | 0.95% | 179003.5 | 2019-12-06 | 30/01/20 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 220 | consegna anticipata 10/12/19 |  | 2021-01-08 | 2021-01-11
lom | 181 | Comune di Garlasco. Adeguamento e potenziamento centrale di potabilizzazione “Albera" | ID 240 | 230000 | 205000 | / | / | P.N. 26/7/19 (n.8) | 2019-09-23 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 15.15% | 174624.25 | 2019-10-10 | 2020-01-08 | 120 | 2020-01-09 |  | 2020-05-27 | 2020-05-27
pav | 182 | Comune di Siziano. Adeguamento funzionale e strutturale del sistema di trattamento a servizio della rete acquedottistica - Potenziamento Centrale di potabilizzazione di Via I Maggio. | ID 310 | 210000 | 195000 | / | / | P.N. 27/11/19 (n.6 ALBO) | 2019-12-16 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 15.15% | 166063.5 | 2020-01-10 | 2020-02-17 | 120 | 2020-02-17 | 17/2 iniz: 18/2/20 | 2021-03-16 | 2021-04-30
pav | 183 | Comune di Certosa di Pavia - Rifacimento dell'impianto di potabilizzazione di Via Verdi | ID 342 | 230000 | 154000 | / | / | P.N. 18/12/19 (n.6 ALBO) | 2020-01-28 | Istal Nuova Srl (Barberino Tavarnelle FI) | 21.86% | 121216 | 2020-02-13 | 2020-04-16 | 120 | 2020-11-30 |  | 2021-07-14 | 2021-07-30
pav | 183.1 | Atto sottomissione 31.05.21 | [9 empty] | 12503.04
| 184 | Ristrutturazione della nuova sede in via Torquato Taramelli n°2, Pavia | ID 247 | 4450000 | 4327343.61 | 20/1/20 GURI + sito; 21/1 Oss; 25/1 n.2quot |  |  | 2020-02-24 | Sclavi Costruzioni Generali Srl (Stradella PV) 64% ATI con E.T.I. DI MUGGIATI IVAN E SACCHI FABIO SRL 36% | 12.67% | 3801166.32 | 2020-07-30 | 04/09/2020 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 360; ridotti a 300 | 2020-10-12 | 8/10 iniz: 12/10/20 | 2022-11-07
| 184.1 | 31.3.22 Atto sottomissione opere rimanenti e verbale concordamento nuovi prezzi | ID 247 | [8 empty] | 355081.72
lom |  | Realizzazione di un pozzo esplorativo presso l'impianto di potabilizzazione di Via D'Antona in Cava Manara (PV). | ID 240 | 81967.21 | 64861.39 | / | / | P.N. 22/1/20 (n.7) | 2020-02-10 | Landi di Chiarugi Srl (Pisa) | 16.2% | 54476.48 | 2020-02-25 | 2020-05-06 | 45 | 2020-05-18 |  |  | 2020-10-30
lom |  | Realizzazione fognatura nella via Primavera e strada Fogliano Inferiore, vie Settembrini, Varese e Romagna nel Comune di Vigevano | ID 313 | 528577.84 | 462455.09 | 10/2/20 Albo Pretorio comune Vigevano e PVA; siti web | / | / | 2020-03-13 | Pansardi Srl (Moliterno - PZ) | 26.13% | 350361.33 | 2020-06-22 | 2020-09-16 | 200 | 2020-11-23 |  | 2023-02-03
|  | 19.3.21 variante | ID 313 | [8 empty] | 1344.64
lom |  | 25.1.23 compensazione prezzi DL 73.2021-L.106.2021 (x lavori 2021) | ID 313 | [8 empty] | 37896.6
lom |  | 31.3.23 atto sottomissione revisione prezzi DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali corrisponde al 90% dell'aumento prezzi (PREZZIARIO LOMBARDIA) su LAVORI 2022 | ID 313 | [8 empty] | 7425.05
prov |  | ACC. QUADRO FORNITURA DI GRUPPI ELETTROSOFFIATORI SILENZIATI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE | ID 247 | 99000 | 99000 | 7/5/20 siti web PVA + TUTTOGARE |  |  | 2020-06-04 | Aerzen Italia Srl (Bollate MI) | 6.642% | 99000 | 2020-07-21 | 2020-09-04 | 24 m + 12 | //
prov |  | ACC. QUADRO FORNITURA DI COMPRESSORI E ACCESSORI PER IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE | ID 247 | 120000 | 120000 | 12/5/20 siti web PVA + TUTTOGARE |  |  | 2020-06-09 | KAESER COMPRESSORI SRL (Bologna) | 2.576% | 120000 | 2020-07-22 | 2020-09-07 | 24 m + 12 | //
pav |  | Adeguamento funzionale del sistema di distribuzione idrica di Bascapè | ID 338 | 313000 | 293856.83 | 20/05/20 Albo Pretorio comune Bascapè e PVA; siti web | / | / | 2020-06-23 | CO.M.AB. Srl (Ateleta - AQ) | 25.54% | 221299.53 | 2020-07-16 | 10/09/2020 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 180 | 2020-10-23 | 2020-12-15 | 2021-11-23 | 2022-02-10
pav |  | 27.10.21 Atto sottomissione | [9 empty] | 20416.84
|  | 03.01.22 Compensazione prezzi DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 106/2021 | [9 empty] | 7290.87
pav |  | Adeguamento funzionale dei sistemi di approvvigionamento e trattamento di Giussago e della frazione Guinzano. Interconnessione delle reti acquedottistiche di Giussago e delle frazioni con Certosa di Pavia e Zeccone – REALIZZAZIONE NUOVA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE NELLA FRAZIONE GUINZANO | ID 304 | 1607400 | 1370028.27 | 25/5/20 GURI + sito; 25/5 Oss; 27/5 n.2quot |  |  | 2020-06-30 | GIUDICI S.P.A. (Rogno BG) | 2.66% | 1334500.82 | 2020-09-14 | 20/10/2020 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 504 | 2020-10-20 | 6/9/21 iniz: 07/9/21 |  | 2023-07-28
pav |  | 09.02.21 Atto sottomissione e conc. nuovi prezzi n.1 | ID 304 | [8 empty] | 56200
pav |  | 01.09.22 Compensazione prezzi DL 73/2021 convertito con modificazioni dalla legge 106/2021 su lavori 2'sem.21 | ID 304 | [8 empty] | 9970.47
pav |  | 31.3.23 atto sottomissione n.2 DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali corrisponde al 90% dell'aumento prezzi (PREZZIARIO LOMBARDIA) su LAVORI 2022 | ID 304 | [8 empty] | 330519.35
lom |  | Comune di Cava Manara. Realizzazione interventi di riqualificazione della rete acquedottistica del capoluogo. | ID 240 | 415749.24 | 398973.12 | 18/06/20 Albo Pretorio comune Cava M e PVA; siti web | / | / | 2020-07-08 | SANTORO srl (Atella - PZ) | 25.42% | 301904.85 | 2020-08-03 | 10/09/2020 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 180 | 2020-09-30 | 24/9 iniz: 05/10/20 | 2022-10-07
lom |  | 8.4.22 atto sottomiss agg | [9 empty] | 74377.94
lom |  | 30.11.22 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali euro 7.090,54 corrisponde al 90% dell'aumento prezzi (PREZZIARIO LOMBARDIA) su LAVORI 2022 | [9 empty] | 13645.75
prov |  | ACC. QUADRO FORNITURA DI PORTE STAGNE E BOTOLE DI ISPEZIONE IN ACCIAIO INOX PER VASCHE DI ACQUA POTABILE | ID 247 | 235000 | 235000 | 22/6/20 GURI + siti PVA+TG; 23/6 Oss |  |  | 2020-07-13 | HUBER TECHNOLOGY SRL (Pineta di Laives BZ) | 6.277% | 235000 | 2020-09-11 | 2020-09-29 | 24 m + 12
pav |  | Comune di Pavia – Interventi di riqualificazione con tecniche a basso impatto ambientale della condotta fognaria in pressione di Via Milazzo. | ID 240 | 132969.9 | 123780.9 | / | / | P.N. 30/6/20 (n.11) | 2020-07-23 | EUROSCAVI SRL (Badia Polesine RO) | 18.32% | 101859.3 | 2020-08-07 | 2020-08-31 | 45 | 2020-10-05 |  | 2021-02-11 | 2021-03-25
olt |  | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni. Comune di Verrua Po. TEREBRAZIONE NUOVO POZZO A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI VERRUA PO, VIA CANOVA. | ID 326 | 190000 | 148422.98 | / | / | P.N. 6/7/20 (ns albo n.8) | 2020-07-24 | Landi di Chiarugi Srl (Pisa) | 12.6% | 130479.78 | 2020-08-11 | 02/09/2020 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 180 | 2020-12-02 | 21/1/21 iniz: 25/1 | 2022-09-29 | 2022-12-21
prov |  | ACC. QUADRO FORNITURA DI MISURATORI ELETTROMAGNETICI DI PORTATA PER ACQUA POTABILE | ID 247 | 140000 | 140000 | / | / | P.N. 3/9/20 (n.2) | 23/09/2020 h12 | ENDRESS+HAUSER ITALIA SPA (Cernusco sul Naviglio MI) | 33.23% | 140000 | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 12 mesi + 12
olt |  | Interventi di adeguamento e revamping del depuratore di Voghera | ID 240 | 3060000 | 2500671.24 | 18/9/20 GURI + sito; 18/9 Oss; 19/9 n.2quot; 12/10/20 GURI + sito; 12/10 Oss; 14/10 n.2quot |  |  | 19/10/2020 h12; proroga 3/11/20 h 12 | Bio System Company Srl (Matera) 80% ATI con E.D.A. Technology Srl di Lonate Ceppino (VA) 20% | 4.39% | 2394904.2 | 2020-12-03 | 2/2/21 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 570 | 21/12/20 consegna anticipata; 03/02/21 | 2021-03-10
olt |  | 21.6.22 atto sottomissione perizia n.1 | ID 240 | [8 empty] | 308241.28
olt |  | 5.12.22 D.L. 73.2021 compensaz prezzi x lavori 2021 | [9 empty] | 15104.45
olt |  | 10.12.22 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali (corrisponde al 90% dell'aumento prezzi x lavori 2022) | [9 empty] | 118596.29
olt |  | 31.8.23 atto sottomissione perizia n.2 | ID 240 | [8 empty] | 374409.87
olt |  | 15.10.24 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali (corrisponde al 80% dell'aumento prezzi x lavori 2023-24) | ID 240 | [8 empty] | 201401.22
olt |  | 28.02.25 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali (corrisponde al 90% dell'aumento prezzi x lavori 2023-24) | ID 240 | [8 empty] | 62133.04
pav |  | Comuni di Marzano e Torre d'Arese - Collettamento di Marzano, Spirago, Castel Lambro e Torre d'Arese a depuratore di Villanterio | ID 333 | 3400000 | 2812397.85 | 23/9/20 GURI + sito; 23/9 Oss; .../... n.2quot REVOCATA; 12/10/20 GURI + sito; 12/10 Oss; 14/10 n.2quot |  |  | 26/10/2020 h12; ripubblicata 11/11/20 h 12 | SINERGIE S.R.L. Pedrengo (BG) | 17.17% | 2390907.93 | 2020-12-10 | 8/2/21 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 730 | 14/12/20 consegna anticipata | 2020-12-15
|  | 06.03.23 Atto sottomiss n. 2 DL. 50/2022 rev prezzi | ID 333 | [8 empty] | 192843.44
|  | 31.07.23 Atto sottomiss DL. 50/2022 rev prezzi su SAL 4 | ID 333 | [8 empty] | 27453.94
prov |  | ACC. QUADRO relativo agli interventi di manutenzione straordinaria sui pozzi | ID 240 | 100000 | 100000 | Affid. Diretto 28/10/20 |  |  |  | Negretti S.r.l. (Corteolona e Genzone PV) | 1.81% | 100000 | 2020-11-17 | 2020-11-23 | 12 m + 6 m | 2020-11-23 |  | 2022-05-22 | 2022-05-22
prov |  | ACC. QUADRO Interventi di manutenzione su fabbricati e strutture adibiti al servizio idrico integrato nella Provincia di Pavia – anno 2020-2021 | ID 240 | 600000 | 600000 | 13/11/20 GURI + sito; 13/11 Oss; 15/11 n.2quot | / | / | 14/12/20 h12 | SOL.EDIL GROUP SRL (Matino LE) | 27.02% | 600000 | 2021-01-04 | 22/02/2021 US | 24 m + 6 m | 2021-06-22 | 5/7/21 iniz: 12/7/21
prov |  | 4.11.22 atto sottomissione e verb concor nuovi prezzi, DL 17.5.22 n. 50 art. 26 caro materiali euro 7.090,54 corrisponde al 90% dell'aumento prezzi (senza integrazione contratto perché al momento c'è capienza in neta)
pav |  | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di San Genesio ed Uniti. Rifacimento centrale di potabilizzazione di Via Parco Vecchio. | ID 383 | 180000 | 144000 | / | / | P.N. 17/11/20 (n.6 ALBO) | 2020-12-03 | Carpenteria Paloschi Srl (Calcio - BG) | 22.42% | 112612 | 2020-12-21 | 05/02/2021 US | 120 | 2021-03-22 |  | 2022-02-08 | 2022-02-25
pav |  | 13.09.21 Atto sottomissione | [9 empty] | 16200
olt |  | Efficientamento energetico e funzionale dei comparti di ossidazione e stabilizzazione/ispessimento fanghi del depuratore di Casteggio. | ID 240 | 200000 | 200000 | 30/11/20 GURI + sito + Oss |  |  | 2021-01-14 | EDA TECHNOLOGY SRL (Lonate Ceppino - VA) | 0.5% | 199025 | 2021-02-18 | 16/03/2021 US | 150 | 2021-03-24 | 2021-06-08 | 2021-09-21
olt |  | 30.4.21 verb concord nuovi prezzi | [9 empty] | 4840
olt |  | Completa rinnovazione ed efficientamento energetico e funzionale del comparto MBR del depuratore di Casteggio. | ID 240 | 550000 | 550000 | 21/12/20 GUCE e TG + 28/12/20 GURI + 23/12 sito; 22/12 Oss; 29e30/12/20 n.4quot |  |  | 2021-02-01 | B&B SERVICE S.A.S. DI BUDRI PAOLO E C. (Voghera PV) | 8% | 507600 | 2021-03-18 | 31/03/2021 US | 150 |  |  | 2021-08-27
lom |  | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di Gambolò. Riqualificazione della centrale di potabilizzazione di Via Marconi. | ID 383 | 270000 | 245000 | / | / | P.N. 11/1/21 (n.7 ALBO) | 02/02/21 h12 | G.I.E. SRL (Moncalieri (TO) | 17.98% | 201845.6 | 2021-02-19 | 12/04/2021 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 120 | 2021-04-29 | …./12/21 iniz: .../12/21 | 2022-05-03 | 2022-06-30
lom |  | 11.10.21 Atto sottomissione aggiunt n.1 | [9 empty] | 5900.24
lom |  | 01.04.22 Atto sottomissione e verb concord nuovi prezzi n.2 + 11.07.22 DL 73.2021 (LAV2'SEM.21) EURO 14.023,01 | [9 empty] | 14312.48
pav |  | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di Magherno. Terebrazione nuovo pozzo a servizio della centrale di potabilizzazione di Via Borgo Oleario. | ID 383 | 208795.75 | 168376.91 | / | / | P.N. 15/2/21 (ns albo n.7) | 2021-03-16 | I.P.T.A. DI VASSALLI S.R.L. (Torbole Casaglia BS) | 7.3% | 156462.95 | 2021-03-31 | 11/05/2021 US | 220 | cons. parz. 24/06/21 | …/3/22 | 2022-07-04 | 2022-08-26
pav |  | Collettamento alla depurazione centralizzata presso l'impianto di Linarolo dei reflui dell'Agglomerato AG01808102 (Linarolo - Vaccarizza). | ID 350 | 233500 | 202698.22 | 12/04/21 Albo Pretorio comune Linarolo e Valle Salimbene e TG + PVA; siti web | / | / | 2021-05-14 | NET COMUNICATION SRL (Milano) | 24.72% | 154138.28 | 2021-06-04 | 27/07/2021 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 90 | 2022-02-21 | 2022-02-21 | 18/11/2023 (finiti 16/12/22) | 2023-10-24
pav |  | 18.11.22 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 caro materiali (90% lav) | ID 350 | [8 empty] | 4113.75
pav |  | 04.01.23 atto sottomissione n.4 DL 17.5.22 n. 50 caro materiali (90% lav) | ID 350 | [8 empty] | 5692.63
pav |  | 20.10.23 atto sottomissione n.4 DL 17.5.22 n. 50 caro materiali (90% lav) | ID 350 | [8 empty] | 757.15
pav |  | Interventi di manutenzione straordinaria e programmata. Comune di Torre d’Isola. Realizzazione di nuovo manufatto scolmatore rete fognaria mista capoluogo. | ID 240 | 107892.58 | 87162.41 | / | / | P.N. 13/04/21 (n.21 albo pva) | 2021-05-06 | TACCHINI ALBINO & C. SAS (Scaldasole PV) | 12.35% | 77984.1 | 2021-05-26 | 16/06/2021 US | 40 | 2021-11-18 |  | 2022-02-10 | 2022-06-06
pav |  | Comune di Siziano. Adeguamento funzionale e strutturale del sistema di trattamento a servizio della rete acquedottistica - Terebrazione nuovo pozzo via 1' Maggio. | ID 310 | 244000 | 182857.14 | / | / | P.N. 26/4/21 (ns albo n.6) | 2021-05-17 | Negretti S.r.l. (Corteolona e Genzone PV) | 3.84% | 176063.18 | 2021-05-28 | 05/07/2021 US | 224 | 2021-10-08 | 7/10/21 iniz: 8/10/21 | 2022-11-27 | 2022-11-27
pav |  | 27.11.22 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 per lavori nel 2022 | ID 310 | [8 empty] | 6411.56
olt |  | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie, suddiviso in 2 lotti. LOTTO 1 OLTREPO | 239_xx | 408000 | 408000 | 7/5/21 GURI + sito; 11/5 Oss; 8/5 n.2quot |  |  | 07/06/21 h12 | SIRAM SPA (Milano) | 20.68% | 325280 | 2021-10-27 | 30/12/2021 US | 365 | 2022-01-18 | 11.1.23
pav/lom |  | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie, suddiviso in 2 lotti. LOTTO 2 PAV/LOM | 239_xx | 816000 | 816000 | 7/5/21 GURI + sito; 11/5 Oss; 8/5 n.2quot |  |  | 07/06/21 h12 | CONSORZIO SERVIZI QUALIFICATI (Genova) | 27.25% | 598000 | 2021-10-27 | 13/12/2021 US | 365 | 2021-12-14
pav |  | Comune di Vidigulfo. Ristrutturazione e potenziamento del sistema acquedottistico comunale – TEREBRAZIONE NUOVO POZZO A SERVIZIO DELLA CENTRALE DI POTABILIZZAZIONE DI VIA ALDO MORO | ID 371 | 235000 | 190433.94 | / | / | P.N. 4/6/21 (ns albo n.5) | 24/06/21 h12.00 | Samminiatese Pozzi Srl (S. Miniato Basso - PI) | 3.73% | 183527.94 | 2021-07-08 | 25/08/2021 US | 220
pav |  | Comune di Torrevecchia Pia. Riqualificazione e potenziamento degli impianti di approvvigionamento, potabilizzazione e accumulo a servizio dell'acquedotto comunale, con eliminazione della vasca pensile. | ID 240 | 346190 | 280133.74 | 16/06/21 Albo Pretorio comune Torrevecchia Pia + siti web TG e PVA | / | / | 19/07/21 h12.00 | NUOVA SYSTEM SRL (Seregno - MB) | 24.98% | 222349.79 | 2021-08-05 | 07/10/2021 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 180 | 2022-03-23 | 17/2/22 iniz: 21/2/22 | 2023-04-24 | 12.5.23
pav |  | 15.7.22 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 caro materiali a titolo di anticipazione | [9 empty] | 3788.51
pav |  | 2.11.22 atto sottomissione n.2 DL 17.5.22 n. 50 caro materiali euro 26.978,59 dedotta l'anticipazione | [9 empty] | 26978.59
pav |  | 10.1.23 atto sottomissione n.3 DL 17.5.22 n. 50 caro materiali | [9 empty] | 19860.63
pav |  | 12.5.23 atto sottomissione n.3 (bis !!!) DL 17.5.22 n. 50 caro materiali | [9 empty] | 6551.62
pav |  | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di Santa Cristina e Bissone. Rifacimento centrale di potabilizzazione di Via Po. | ID 383 | 280000 | 236500 | / | / | P.N. 21/6/21 (n.7 ALBO) | 12/07/21 h12 | G.I.E. SRL (Moncalieri (TO) | 10.76% | 211756.6 | 2021-07-30 | 09/09/2021 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 120 | consegna parziale 30/09/21; 04/09/23 def | 6/6/23; INIZIO LAVORI: 19/06/23 !! | 2024-10-10 | 2024-11-11
pav |  | 3.1.24 atto sottomissione DL 17.5.22 n. 50 caro materiali (lav 2023, 90%) | ID 383 | [8 empty] | 32218.58
pav |  | 15.5.24 Atto aggiuntivo x lav suppl | ID 383 | [8 empty] | 38415.06
pav |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 3 lotti. Lotto 1 Pavese | 247_xx | 525000 | 525000 | 25/6/21 GURI + sito; 2/7 Oss; 29/6 n.2quot |  |  | 26/07/21 h12 | NON AGGIUDICATO |  |  |  |  | 365
olt |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 3 lotti. Lotto 2 Oltrepo | 247_xx | 630000 | 630000 | 25/6/21 GURI + sito; 2/7 Oss; 29/6 n.2quot |  |  | 26/07/21 h12 | CO.M.AB. S.R.L. (Ateleta AQ) 85% rti con EPROM S.R.L. (CH) 15% | 19.53% | 512814 | 2021-11-02 | 10/02/2022 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 365 | 2022-08-08 | 2022-08-08 | 2023-10-31 | 2023-11-27
olt |  | 27.02.23 atto di sottomissione n.2 DL 50/2022 rev prezzi (90%) | 247_xx | [8 empty] | 21478.64
olt |  | 27.03.23 atto di sottomissione n.3 DL 50/2022 rev prezzi 90% (importo revisione € 12.786,85 - 0,15 centesimi per arrot) | 247_xx | [8 empty] | 12786.85
olt |  | 15.6.23 atto sottomissione n.4 quinto d'obbligo | 247_xx | [8 empty] | 102517.51
olt |  | 19.6.23 atto di sottomissione n.5 DL 50/2022 rev prezzi 90% | 247_xx | [8 empty] | 18752
olt |  | 31.7.23 atto di sottomissione n.7 DL 50/2022 rev prezzi 90% | 247_xx | [8 empty] | 19004
olt |  | 3.8.23 atto sottomissione n.6 lavoraz aggiuntive | 247_xx | [8 empty] | 130000
olt |  | 19.09.23 atto di sottomissione n.8 DL 50/2022 rev prezzi (90%) | 247_xx | [8 empty] | 5170
olt |  | 17.11.23 atto di sottomissione n.8 10 DL 50/2022 rev prezzi (90%) | 247_xx | [8 empty] | 6661.23
pav |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 2 lotti. Lotto 1 Pavese | 247_xx | 300000 | 300000 | 29/10/21 GURI +sito +TG; 29/10 Oss; 4/11 n.2quot |  |  | 29/11/21 h12 | ZANOTTI SRL (Voghera PV) | 20% | 243000 | 2022-02-11 | 21/07/2022 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 365 | 2022-10-07 | 2022-12-06 | 2023-11-23 | 2023-12-19
lom |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 2 lotti. Lotto 2 Lomellina | 247_xx | 300000 | 300000 | 29/10/21 GURI +sito +TG; 29/10 Oss; 4/11 n.2quot |  |  | 29/11/21 h12 | ZANOTTI SRL (Voghera PV) | 20% | 243000 | 2022-02-11 | 21/07/2022 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 365 | 2022-10-07 | 2022-12-06 | 2023-11-23 | 2023-12-19
lom |  | Interventi di manutenzione straordinaria e programmata. Comune di Confienza (PV). Riqualificazione con tecniche a basso impatto ambientale della condotta fognaria di Corso Vittorio Emanuele II. | 240 | 443625 | 393692.82 | / | / | P.N. 30/6/21 (n.11) | 22/07/21 h 12.00 | IN.TE.CO. SRL (Cambiago MI) | 15.35% | 334516.28 | 2021-08-04 | 22/09/2021 US | 90 | 2021-10-27 | 13/10/21 iniz: 25/10/21 | 2022-05-11 | 2022-06-27
lom |  | 7.3.22 atto aggiuntivo e verb concord nuovi prezzi (lavori urgenti) | 240 | [8 empty] | 84550.52
lom |  | 11.8.22 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 | 240 | [8 empty] | 32732.37
olt |  | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni. Lotto 1: Realizzazione nuova vasca di compenso e rilancio a servizio del Comune di Bressana Bottarone (Vasca Robecchina) | 326_1 | 750000 | 669498.12 | 7/7/21 GURI + sito; 15/7 Oss; 8/7 n.2quot | / | / | 22/07/21 h 12.00 | GECO SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE (Atella PZ) | 22.53% | 523265.75 | 2021-08-09 | 18/10/2021 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 280 | 13/8/21 consegna anticipata parz; 24/5/22 | 2022-09-07 | 14/09/23 | 30/09/24
olt |  | 18.7.23 atto aggiuntivo e verb concord nuovi prezzi | 326_1 | [8 empty] | 46434.83
olt |  | 21.12.23 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 e L.197.22 bil (90% lavori 2023) | 326_1 | [8 empty] | 117740.86
pav |  | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di Magherno. Realizzazione nuova centrale di potabilizzazione di Via Borgo Oleario. | ID 383 | 1712415.13 | 1337841.44 | 23/7/21 GURI +sito +TG; 23/7 Oss; 24/7 n.2quot |  |  | 13/09/21 h 12.00 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 3.66% | 1290459.2 | 2021-11-23 | 16/2/22 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 350 | consegna parziale 13/12/21 | 2022-12-01 | 09/04/24
|  | 13.10.23 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022, L.197.22 bil (90% lavori 2023) | [9 empty] | 243121.54
|  | 31.01.24 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022, L.197.22 bil, L.213.23 bil (80% lavori 2023-24) | [9 empty] | 74773.4
lom |  | Potenziamento del sistema acquedottistico di Cilavegna. Terebrazione nuovo pozzo a servizio della centrale di potabilizzazione di Via Riseria. | ID 344 | 244010.66 | 198105.39 |  |  | P.N. 21/7/21 (ns albo n.5) | 1/09/21 h12.00 | PIETRO SUCCIO SRL (Asti) | 1.21% | 195809.07 | 2021-09-16 | 2021-11-16 | 224 | 2023-02-13 | 09/02/23: iniz 13/2/23
lom |  | Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione centralizzato di Sannazzaro de' Burgondi a servizio del nuovo schema depurativo comprendente gli agglomerati di Sannazzaro de' Burgondi (AG01813801), Zinasco (AG01819001), Zinasco-Sairano (AG01819002) e Pieve Albignola (AG01811201) | ID 327 | 2795600 | 2520000 | 8/9/21 GURI +sito +TG; 9/9 Oss; 10/9 n.2quot | / | / | 11/10/21 h12.00 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 2.64% | 2454926.64 | 2021-12-06 | 16/2/22 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 420 | 22/12/21; 13/5/22 | 2022-06-09 | 29/4/24 | 2024-12-20
lom |  | 17.2.23 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 (SAL1 lavori 2022) | ID 327 | [8 empty] | 122245.26
lom |  | 26.4.23 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 (SAL2 lavori 2022) | ID 327 | [8 empty] | 79508.28
lom |  | 22.11.23 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 (SAL3 lavori 2023) | ID 327 | [8 empty] | 140036.25
|  | 22.12.23 ATTO SOTTOMISSIONE n.2 | ID 327 | [8 empty] | 200680
lom |  | 17.01.24 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 (SAL5 lavori 2023) | ID 327 | [8 empty] | 217117.84
lom |  | Potenziamento del sistema acquedottistico di Cilavegna e comuni limitrofi. Realizzazione centrale di potabilizzazione di Via Riseria. | ID 344 | 1559194.71 | 1422494.71 | 22/10/21 GURI +sito +TG; 25/10 Oss; 26/10 n.2quot |  |  | 22/11/21 h 12.00; proroga 6/12 h 12,00 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 2.64% | 1386084.52 | 2022-03-14 | 13/05/22 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 350 | 24/5/22 | 2022-07-25 | 2024-05-24 | 45807
lom |  | 18.9.23 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 (90% dei lavori 2023) | [9 empty] | 398178.14
|  | 30.5.25 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 (80% dei lavori 2025) | [9 empty] | 44695.65
lom |  | Realizzazione interventi di riqualificazione e potenziamento delle dorsali fognarie ed acquedottistiche a servizio dell'agglomerato di Gambolò capoluogo Via Rovelleto e Via Gruvala | ID 240 | 1287245.9 | 1233540.33 | 19/11/21 GURI +sito +TG; 19/11 Oss; 21-22/11 n.2quot |  |  | 17/12/21 h 12.00 | VI.COS.VIGEVANO COSTRUZIONI SRL (Vigevano PV) | 3.46% | 1193799.31 | 2022-03-11 | 13/05/22 US | 365 | PARZIALE 27/6/22; 17/10/22 | 2022-10-03 | 2023-11-30 | 2024-03-26
|  | 31.03.23 atto sottomiss DL 17.5.22 n. 50 art. 26 stato avanz straord n. 1 | [9 empty] | 115249.9
|  | 23.08.23 atto sottomiss DL 17.5.22 n. 50 art. 26 stato avanz straord n. 2 | [9 empty] | 99460.4
|  | 27.08.23 | [9 empty] | -0.06
|  | 15.01.24 atto sottomiss DL 17.5.22 n. 50 art. 26 stato avanz straord n. 3 | [9 empty] | 63320.95
pav |  | Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della città di Pavia - Revisione, adeguamento e potenziamento delle reti fognarie e dei sistemi di collettamento, con eliminazione terminali non trattati e opere connesse. Rinnovazione dorsali fognarie Certosa di Pavia capoluogo. | ID 318 - I3180002 | 567624.96 | 485000 | 24/12/21 GURI +sito +TG; 29/12 n.2quot |  |  | 28/01/22 h 12.00 | Giulia Appalti Srl (Agropoli SA) | 6.1% | 459380 | 2022-06-22 | 27/07/22 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 150 | 2022-07-29 | 11/11/22 iniz: 15/11/22 | 2023-12-15 | 2024-02-29
pav |  | 30.01.2023 - Atto sottomiss e concord nuovi prezzi | ID 318 - I3180002 | [8 empty] | -18364.28
pav |  | 06.10.2023 - Atto sottomiss e concord nuovi prezzi | ID 318 - I3180002 | [8 empty] | -25739.34
pav |  | 30.08.2023 - Atto sottomiss ai sensi DL 50/2022 relativo ai SAL 1 e 2 | ID 318 - I3180002 | [8 empty] | 53072.06
pav |  | 10.10.2023 - Atto sottomiss ai sensi DL 50/2022 fino alle lavorazioni svolte al SAL 3 | ID 318 - I3180002 | [8 empty] | 33689.75
|  | 12.02.2024 - Atto sottomiss e concord nuovi prezzi | [9 empty] | -8652.21
|  | 13.02.2024 - Atto sottomiss ai sensi DL 50/2022 | [9 empty] | 11419.71
pav |  | Collettamento al depuratore di Torrevecchia Pia - Vigonzone, previo suo adeguamento, dei reflui urbani degli agglomerati AG01816001 (Torrevecchia Pia), AG01816003 (Torrevecchia Pia - Zibido al Lambro) e AG01816004 (Torrevecchia Pia - Cascina Bianca). | 364 | 2380600 | 2224664 | 28/01/22 GURI +sito +TG; 31/1 Oss; 30-31/1 n.2quot |  |  | 28/02/22 h 12.00 | Impresa Edile Stradale Artifoni SpA (Albano Sant’Alessandro BG) | 6.67% | 2082494.46 | 2022-11-03 | 13/12/22 US | 728 | 2023-02-15 | 8/5/23 iniz: 10/5/23
pav |  | Collettamento al depuratore di Villanterio dei reflui urbani degli Agglomerati AG01808703 (Marzano), AG01808702 (Marzano - Castel Lambro), AG01808701 (Marzano - Spirago), AG01815702 (Torre d'Arese), AG01815701 (Torre d'Arese - Torre d'Arese ovest), AG01815703 (Torre d'Arese - Cascina Maggiore) e AG01818002 (Villanterio - Bolognola). Collettamento reflui località Bolognola di Villanterio. | 333 | 1294924.78 | 1100000 | 31/01/22 GURI + 2/2 sito +TG + Oss; 4/2 n.2quot |  |  | 7/03/22 h 12.00 | D.H.D. Srl (Lombardore TO); Cooptata: SAVIATESTA SRL di Goito (MN) | 10.11% | 997889 | 2022-06-27 | 02/08/22 US | 300 | 02/08/23, def 28/08/23 | 3/11/23: inizio 6/11/23
pav |  | 31.12.24 atto sottomissione | 333 | [8 empty] | 179771.6
pav |  | Interventi di sostituzione/adeguamento delle condotte in cemento amianto. Comune di Pavia - Realizzazione interventi di riqualificazione con tecniche a basso impatto ambientale delle condotte fognarie in pressione a servizio delle stazioni di sollevamento di Via Torretta, Via Ferrini, Via Francana e Via San Pietro in Verzolo. | 240 | 396600 | 341474.31 | / | / | P.N. 4/2/22 (n.11 os35) | 22/02/22 h 12.00 | IN.TE.CO. SRL (Cambiago MI) | 8.25% | 314218.93 | 2022-03-02 | 2022-04-22 | 75 | 2022-05-26 | 20/05/22 iniz: 24/05/22
olt |  | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento, trattamento e distribuzione delle reti acquedottistiche a servizio della pianura oltrepadana occidentale. Comune di Verretto - Trivellazione di nuovo pozzo in località Lottona e realizzazione opere accessorie. | 372 | 246200 | 200000 |  |  | P.N. 11/2/22 (ns albo n.9) | 01/03/22 h12.00 | I.P.T.A. DI VASSALLI S.R.L. (Torbole Casaglia BS) | 1.8% | 196472.01 | 2022-03-02 | 2022-04-29 | 120 | 2022-05-19 | 2022-05-16 | 2023-08-04 | 2023-11-02
olt |  | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento e distribuzione idrica di Rea, Verrua Po, Mezzanino, Bressana Bottarone e Pinarolo Po e relative interconnessioni - Realizzazione nuova centrale di potabilizzazione in Verrua Po. | 326_2 | 2469495.74 | 2086640.89 | 23/02/22 GURI +sito +TG; 24/2 Oss; 26/2 n.2quot |  |  | 28/03/22 h12.00 | Bioteam S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 2.64% | 2033514.95 | 2022-07-28 | 02/09/2022 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 525 | 2022-09-12 | 2022-12-01 | 28/4/24
pav |  | Realizzazione interventi di riqualificazione e potenziamento delle dorsali fognarie ed acquedottistiche a servizio dell'agglomerato di Santa Cristina e Bissone capoluogo Via Dante, Via Italia, Via Cremona e Via Europa. | 240 | 801580.66 | 775421.49 | 25/02/22 GURI +sito +TG; 25/2 Oss; 28/2 n.2quot |  |  | 29/03/22 h12.00 | Cerutti Costruzioni Srl (Montecalvo Versiggia PV) | 8.12% | 715277.94 | 26/07/22 (unica offerta, no stand still) | 13/09/22 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 470 | 2023-03-01 | 09/02/23: iniz 13/2/23
|  | 01.08.23 ATTO SOTTOMISSIONE compensazione prezzi DL.50.2022 (lavori 1'sem.23) | [9 empty] | 14590.73
pav |  | 19.1.24 ATTO SOTTOMISSIONE compensaz prezzi DL.50.2022e L.197.2022 bil (lavori 2'sem.23) | 240 | [8 empty] | 19137.88
olt |  | ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI APPROVVIGIONAMENTO E DISTRIBUZIONE IDRICA DI REA, VERRUA PO, MEZZANINO, BRESSANA BOTTARONE E PINAROLO PO E RELATIVE INTERCONNESSIONI - INTERCONNESSIONE RETI IDRICHE VERRUA PO - PINAROLO PO - BRESSANA BOTTARONE. (cd 'dorsale robecchina'). | 326 | 1194711 | 1140053 | 14/03/22 GURI +sito +TG; 14/3 Oss; 17/3 n.2quot |  |  | 14/04/22 h12.00 | Giulia Appalti Srl (Agropoli SA) | 5.669% | 1077067.24 | 2022-09-01 | 12/10/22 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 210 | parziale 27.9.22; completa 23.01.23 | 2022-11-07 | 08/04/2024 | 2024-08-30
|  | 26.06.23 Compensaz.1 DL50/2022 (lav.2023) | 326 | [8 empty] | 34380.39
|  | 28.07.23 Compensaz.2 DL50/2022 (lav.2023) | 326 | [8 empty] | 41597.04
|  | 13.10.23 Compensaz.3 DL50/2022 (lav.2023) | 326 | [8 empty] | 44692.59
|  | 27.11.23 Compensaz.4 DL50/2022 (lav.2023) NON CARICATO IN NETA | 326 | [8 empty] | 56576.22
|  | 14.06.24 Compensaz.5 DL50/2022 (lav.2023-2024) | 326 | [8 empty] | 47206.63
|  | 30.08.24 Compensaz.6 DL50/2022 (lav.2023-2024) | 326 | [8 empty] | 49041.7
pav |  | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento, trattamento e distribuzione idrica. Comune di Miradolo Terme. Terebrazione nuovo pozzo a servizio della centrale di potabilizzazione di Via San Marco. | 383 | 440268.52 | 121114.59 |  |  | P.N. 14/3/22 (ns albo n.9) | 31/03/22 h12.00 | BOTTI ELIO SRL (Adria RO) | 1.18% | 119725.01 | 2022-04-04 | 17/05/2022 (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 175 | 2022-07-14 |  | 2023-07-01 | 2023-08-31
pav |  | 28.7.23 Compensaz. DL50/2022 (lav.2023) NON CARICATO IN NETA | 383 | [8 empty] | 5172.44
olt |  | Fornitura in opera di impianti di trattamento bottini e fanghi presso il depuratore di Stradella (PV). | 240 406 | 200600 | 200600 | 9/5/22 GURI + sito + TG + Oss |  |  | 30/05/22 h12.00 | Huber Technology Srl (Laives BZ) | 10.89% | 178816 | 21/07/22 (unica offerta, no stand still) | 21/09/22 US | 200 |  |  |  | 27/2/23
lom |  | Interventi di manutenzione straordinaria e programmata impianti. Comune di Olevano di Lomellina. Interventi di manutenzione straordinaria con riperforazione del pozzo a servizio centrale di potabilizzazione | 240 | 165750 | 123838.67 |  |  | P.N. 13/5/22 (ns albo n.9) | 06/06/22 h12.00 | NEGRETTI S.R.L. (Corteolona e Genzone PV) | 1.001% | 122622.41 | 2022-06-08 | 24/06/22 US | 150 | 2022-07-12 | 24/3/23: inizio 27/3/23 | 2023-03-30 | 2023-05-18
lom |  | 18.04.23 - Atto sottomissione D.L. 50/2022 su lavori svolti nel 2023 | 240 | [8 empty] | 864.59
pav |  | Realizzazione interventi di riqualificazione con tecniche a basso impatto ambientale della condotta fognaria in pressione a servizio della stazione di sollevamento S12 di Via San Paolo in Pavia. | 240 | 300000 | 242165.52 | / | / | P.N. 24/5/22 (n.12 os35) | 14/06/22 h 12.00 | Danphix S.p.A (Reggio Emilia) | 10.58% | 216933.39 | 2022-06-16 | 11/07/22 US | 60 | 2022-11-23 | 17/4/23: inizio 26/4/23
prov |  | Sistema diffuso di distribuzione di acqua potabile per il ristoro dei frequentatori della via Francigena. | no invest, costi riaddeb a Prov | 65573.77 | 64615.02 | / | / | P.N. 21/6/22 (n.15 estratti albo pva) | 11/07/22 h 12.00 | FRANCHI COSTRUZIONI EDILI SRL (Sannazzaro d.B. PV) 70% rti con S.M.E.I. SRL (Milano) 30% | 0.5% | 64315.22 | 2022-08-01 | 8/09/22 US | 90 | 2022-10-18 | 18/10/22 iniz: 20/10/22
prov |  | Interventi di manutenzione straordinaria sui pozzi. Accordo quadro 2022 - 2023 | 240 | 110500 | 100000 |  |  | P.N. 1/7/22 (ns albo n.9) | 25/07/22 h 12.00 | I.P.T.A. DI VASSALLI S.R.L. (Torbole Casaglia BS) | 1.05% | 100000 | 2022-07-26 | 28/11/22 US | 18m+6m | 2022-11-28 |  | 2024-09-03 | 2024-09-03
prov |  | 30.06.23 - Atto sottomissione D.L. 50/2022 su lavori svolti su SAL 1: 1844,9 | 240
prov |  | 25.09.23 - Atto sottomissione D.L. 50/2022 su lavori svolti su SAL 2: 1939,19 | 240
prov |  | 5.10.23 - Atto sottomissione n.3 (rif: < soglie c.7a.106 dlgs50.2016 s.ord. E lav supplement entro limiti c.12 a.106) | 240 | [8 empty] | 50000
prov |  | 27.03.24 - Atto sottomissione D.L. 50/2022 su lavori svolti anni23-24 su SAL 3: 1406,37 | 240
prov |  | 3.09.24 - Atto sottomissione al CRE | 240 | [8 empty] | 17514.22
pav |  | Adeguamento, rinnovazione e potenziamento delle infrastrutture di approvvigionamento idrico. Comune di Borgarello. Rifacimento centrale di potabilizzazione di Via Libertà. | ID 383 | 194000 | 171496.92 | / | / | P.N. 4/7/22 (n.7 ALBO) | 2022-07-26 | G.I.E. SRL (Moncalieri - TO) | 12.57% | 150452.4 | 2022-08-01 | 11/10/22 US (NB: ANTICIPO 30% CONTRATTO) | 120 | 30/11/22 parziale; def 20/11/23 | 05/12: iniz 11/12/23 | 2024-10-04 | 2024-10-14
pav |  | 17.5.24 atto di sottomissione DL 50/2022 rev prezzi (su lav 2023e24, 80%) | ID 383 | [8 empty] | 29242.76
|  | 11.10.24 atto di sottomissione DL 50/2022 rev prezzi (su lav 2023e24, 80%) | [9 empty] | 4533.09
prov |  | Fornitura di dispositivi di misura digitali intelligenti per acqua fredda (“smart meter”) statici con modulo radio integrato e forniture accessorie. <DN40 | 239_02 | 4591000 | 4591000 | 27/9/22 GUCE + 26/9/22 GURI +TG+ sito; 27/9 Oss; 30/9 n.4quot | / | / | 26/10/22; prorogato al 15.11 | MADDALENA SPA (Povoletto UD) | 20,559% + 11,334% | 3675016.9 | 2022-12-21 | 03/02/23 US | 48 mesi (+12) | 2023-03-01
olt |  | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie, suddiviso in 2 lotti. LOTTO 1 OLTREPO ORIENT | 239_xx | 617100 | 617100 | 21/12/22 GURI+sito; 20/12 TG; 28/12 Oss; 22e23/12 n.2quot |  |  | 02/02/23 h12 | Eprom Srl (San Giovanni Teatino - CH) | 10.5% | 553575 | 2023-03-15 | 21/04/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 14 mesi (+12) | 2023-05-04 |  |  | 2025-03-12
olt |  | 13.6.24 atto sottomissione per Quinto d'obbligo (nuova fine al 30.9.24) | [9 empty] | 110715
olt |  | 10.3.25 atto sottomissione per chiusura lavori (in eccedenza rispetto al contratto) | [9 empty] | 5826.05
olt |  | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie, suddiviso in 2 lotti. LOTTO 2 OLTREPO OCCID | 239_xx | 617100 | 617100 | 21/12/22 GURI+sito; 20/12 TG; 28/12 Oss; 22e23/12 n.2quot |  |  | 02/02/23 h12 | Consorzio Servizi Qualificati (Genova) | 25.25% | 464337.5 | 2023-03-15 | 12/05/23 US | 14 mesi (+12) | 2023-05-16
|  | 13.6.24 atto sottomissione per Quinto d'obbligo (nuova fine al 30.9.24) | [9 empty] | 92867.5
pav |  | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati Casorate Primo e Trovo. Interventi di riduzione delle portate parassite in rete fognaria comunale Casorate Primo. | 302 | 258377.05 | 226414 | / | / | P.N. 10/1/23 (n.15 estratti albo pva) | 26/01/23 h12 | Cantieri Moderni Srl (Pinerolo - TO) | 18.23% | 187958.77 | 2023-01-30 | 27/02/23 US | 120 |  | 2023-04-13
lom |  | Interventi di modifica dell'impianto di depurazione di Cava Manara capoluogo. | 240 405 | 2680000 | 2062183.76 | 13/01/23 GURI +sito +TG+Oss; 17/1 n.2quot |  |  | 13/02/23 h 12.00 | G.I.E. SRL (Moncalieri TO) 70% rti SIDERIDRAULIC SYSTEM SPA (Cellatica BS) 30% | 5.181% | 1957200.69 | 2023-04-19 | 25/05/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 560 | 2023-06-20 | 23/6/23 iniz: 27/6/23
|  | 28.08.23 atto sottomiss x variante | [9 empty] | 119958.59
|  | 17.12.24 atto sottomiss x comp prezzi | [9 empty] | 38166.23
pav |  | Adeguamento del sistema fognario e depurativo degli agglomerati AG01808601 (Marcignago), AG01808602 (Marcignago - Divisa) e AG01808603 (Marcignago - Divisa industriale). Interventi di modifica e potenziamento del depuratore di Marcignago capoluogo. | 352 | 1540000 | 1444426.78 | 18/01/23 sito+TG; 20/1 GURI+Oss; 21/1 n.2quot |  |  | 20/02/23 h 12.00 | G.I.E. SRL (Moncalieri TO) 72,51% rti SIDERIDRAULIC SYSTEM SPA (Cellatica BS) 27,49% | 1.712% | 1420861.71 | 2023-03-24 | 4/05/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 504 | 2023-06-12 | 15/2/24: inizio 12/2/24
pav |  | Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli Agglomerati a nord della città di Pavia - Revisione, adeguamento e potenziamento delle reti fognarie e dei sistemi di collettamento, con eliminazione terminali non trattati e opere connesse. Eliminazione di terminali non trattati nei Comuni di Certosa di Pavia e San Genesio ed Uniti (agglomerato AG01811001 - Pavia) - adeguamento progetto esecutivo | 318_4 | 456734 | 438176.7 | / | / | P.N. 16/1/23 (n.15 estratti albo pva) | 01/02/23 h12 | Eurostrade Srl (Pavia Voghera PV) | 8% | 404556.86 | 2023-02-02 | 17/03/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 210 | parz. 15/5/23 | 16/5/23 iniz: 22/5/23
pav |  | Fornitura, montaggio e messa in servizio di una pressococlea per la disidratazione dei fanghi biologici presso il depuratore di Villanterio (PV). | 240 | 305000 | 305000 | 27/1/23 GURI + sito + TG + Oss |  |  | 28/02/23 h12.00 | SOLTECH S.R.L. (Milano) | 1% | 301980 | 2023-05-09 | 29/05/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 150 | 2023-07-14 | 2023-11-14
pav |  | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati AG01801402 (Bereguardo), AG01801401 (Bereguardo - Zelata) e AG01816301 (Trivolzio). Opere di potenziamento dell'impianto di depurazione di Bereguardo (DP01801401) | 301_3 | 3052818.05 | 2934750.76 | 01/02/23 GURI + 2/2 sito +TG+Oss; 4/2 n.2quot |  |  | 6/03/23 h 12.00; prorogato al 13.3 h 12.00 | Bio System Company Srl (Gravina in Puglia BA) 80% ATI con E.D.A. Technology Srl (Lonate Ceppino VA) 20% | 4.571% | 2804005.63 | 2023-06-21 | 03/08/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 570 | 2023-09-18 | 24/11/23: iniz 27/11
|  | 06.05.24 atto di sottomissione DL 50/2022 rev prezzi (80%) | [9 empty] | 135888.25
lom |  | Adeguamento del sistema di fognatura e trattamento degli Agglomerati AG01806902 (Garlasco) e AG01806101 (Dorno) in funzione della riduzione del carico recapitato al Torrente Terdoppio. Realizzazione collettore fognario in pressione di collegamento Dorno - Garlasco. | 330 | 1581487.77 | 1478276.83 | 24/02/23 GURI +sito +TG+Oss; 24/2 n.2quot |  |  | 03/04/23 h 12.00 | VI.COS.VIGEVANO COSTRUZIONI SRL (Vigevano PV) | 14.46% | 1272334.79 | 2023-06-27 | 30/08/23 US | 343 |  | 18/12/24: iniz.19/12
lom |  | Adeguamento del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato AG01807601 (Gropello Cairoli). Potenziamento depuratore di Gropello Cairoli. | 349_1 | 2188614.75 | 2054606.81 | 27/02/23 GURI +sito +TG+Oss; 28/2 n.2quot |  |  | 30/03/23 h 12.00 | Tecnecos Srl (Pianiga - VE) | 4.794% | 1958358.67 | 2023-06-15 | 04/08/23 US | 550 | 2023-09-18 | 5/12/23 x inizio 18/9/23
|  | 24.06.24 - Atto di sottomissione D.L. 50/2022 lavoraz 2024 | [9 empty] | 190097.06
|  | 28.08.24 - Atto di sottomissione D.L. 50/2022 lavoraz 2024 | [9 empty] | 131680.12
olt |  | Adeguamento del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato AG01808401 (Lungavilla). | 351 | 1327959.02 | 1225061.95 | 10/03/23 GURI +sito +TG+Oss; 16/3 n.2quot |  |  | 17/04/23 h 12.00 | Tec.Am Srl (Albino - BG) | 6.993% | 1142133.5 | 2023-06-21 | 04/08/23 US | 550 | 2023-10-17 | 2024-01-22
olt |  | Comune di Varzi. Terebrazione nuovi pozzi a supporto campo pozzi Località Cagnano in crisi idrica. | 240 | 90000 | 81609.33 |  |  | P.N. 19/12/22 (ns albo n.4 x emerg idrica) | 2022-12-22 | NEGRETTI S.R.L. (Corteolona e Genzone PV) | 2% | 80008.69 | 2023-03-22 | 13/04/23 US | 90 |  |  | 2023-06-21 | 2023-07-18
olt |  | Interventi di ripristino e riattivazione pozzi ex Gabel e Canova 2 in comune di Rivanazzano Terme. | 240 | 253393.69 | 215461.61 |  |  | P.N. 19/12/22 (ns albo n.4 x emerg idrica) | 2022-12-22 | NEGRETTI S.R.L. (Corteolona e Genzone PV) | 2% | 211190.19 | 2023-03-22 | 13/04/23 US | 90 |  |  | 2023-06-23 | 2023-07-18
pav |  | Interventi di manutenzione straordinaria e programmata impianti. Comune di Marzano. Rifacimento Centrale di potabilizzazione di Via Matteotti. | 240 | 265000 | 250901.68 | / | / | P.N. 27/4/23 (n.6 ALBO) | 16/05/23 h12 | Carpenteria Paloschi Srl (Calcio - BG) | 13.66% | 217460.36 | 2023-05-16 | 13/06/23 US | 120 | parz 05/10/23; 12/02/24 | 2024-02-12 | 2024-09-30 | 2024-10-02
pav |  | 03.06.2024 - Atto di sottomissione D.L. 50/2022 lavoraz del 2023 e 2024 | 240 | [8 empty] | 9083.79
pav |  | 01.10.24 Atto di sottomissione D.L. 50/2022 lavoraz nel 2024 | 240 | [8 empty] | 3414.08
pav |  | Adeguamento degli schemi depurativi a servizio degli agglomerati a nord della città di Pavia - Interventi di collettamento delle reti fognarie degli agglomerati delle frazioni orientali di Giussago (Turago Bordone, Moriago, Novedo, Guinzano) e di Zeccone e contestuali interconnessioni acquedottistiche. | 318_1 / 318_3 / 304 | 4548545.46 | 4204260.09 | 29/05/23 GURI+TG+Oss + 30/5 sito; 31/5 n.2quot |  |  | 28/06/23 h 12.00 | SINERGIE S.R.L. Pedrengo (BG) | 17.07% | 3520875.25 | 2023-09-25 | 08/11/2023 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 730 | parz 07/12/23 | 2024-03-12
olt |  | Realizzazione dorsale idrica di trasporto dalla pianura vogherese verso l’area di Montebello della Battaglia/Casteggio e verso l’Alta Collina incluso il tratto compreso tra Godiasco Salice Terme e Varzi. Dorsale acquedottistica di interconnessione tra il sistema acquedottistico della pianura vogherese e sistema acquedottistico di distribuzione dell'area casteggiana. | 383_10 (4.1-A2-6.d) | 2196971.39 | 2124220.69 | 14/06/23 GURI +sito +TG + 15/6 Oss; 17/6 n.2quot |  |  | 14/07/23 h 12.00 | CEBAT S.P.A. (Roma) | 16.88% | 1780417.7 | 2023-08-10 | 22/09/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 500 |  | 28/12/23: inizio 15/1/24
olt |  | Realizzazione dorsale idrica di trasporto dalla pianura vogherese verso l’area di Montebello della Battaglia/Casteggio e verso l’Alta Collina incluso il tratto compreso tra Godiasco Salice Terme e Varzi. Dorsale di trasporto lungo la Val di Nizza dall'abitato di Ponte Nizza con interconnessione alla rete acquedottistica del Comune di Colli Verdi. | 383_08 (4.1-A2-6.b) | 3939271.66 | 3854944.82 | 16/06/23 GURI +sito +TG+Oss; 20/6 n.2quot |  |  | 21/07/23 h 12.00 | CEBAT S.P.A. (Roma) | 13.58% | 3349872.99 | 2023-08-10 | 22/09/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 700 |  | 20/2/24: inizio 26/2/24
olt |  | Realizzazione dorsale idrica di trasporto dalla pianura vogherese verso l’area di Montebello della Battaglia/Casteggio e verso l’Alta Collina incluso il tratto compreso tra Godiasco Salice Terme e Varzi. Potenziamento dorsale acquedottistica dell'area di pianura vogherese occidentale e connessioni tra campo pozzi Casei Gerola - Voghera, pozzi di Voghera e Rivanazzano Terme e serbatoio di Godiasco Salice Terme. | 383_07 (4.1-A2-6.a) | 3665627.97 | 3443559.41 | 19/06/23 GURI +sito +TG+Oss; 21/6 n.2quot |  |  | 21/07/23 h 12.00 | CEBAT S.P.A. (Roma) | 18.48% | 2824873.07 | 2023-08-03 | 22/09/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 850 |  | 19/3/24: inizio 19/3/24
olt |  | Realizzazione dorsale idrica di trasporto dalla pianura vogherese verso l’area di Montebello della Battaglia/Casteggio e verso l’Alta Collina incluso il tratto compreso tra Godiasco Salice Terme e Varzi. Vasca di compenso e riserva collocata in comune di Val di Nizza con capacità di stoccaggio pari a 500 mc. | 383_09 (4.1-A2-6.c) | 1749821.7 | 1694894.26 | 23/06/23 GURI +sito +TG+Oss; 26e27/6 n.2quot |  |  | 24/07/23 h 12.00 | BIOTEAM S.r.l. (San Zeno Naviglio BS) | 2.64% | 1651436.68 | 2023-08-01 | 22/09/23 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 400 | 2023-12-07 | 28/11/24: inizio 10/12/24
|  | FORNITURA DI DISPOSITIVI DI MISURA DIGITALI INTELLIGENTI PER ACQUA FREDDA (“SMART METER”) STATICI CON MODULO RADIO INTEGRATO E FORNITURE ACCESSORIE >DN40 | 239_02 | 1758500 | 1758500 | 28/6/23 GUCE+TG+sito+Oss +30/6 GURI +3e4/7 n.4quot | / | / | 25/07/23 h 12.00 | MADDALENA SPA (Povoletto UD) | 38,553% + 2,650% | 1111255.81 | 2023-09-27 | 13/11/2023 US | 36 mesi (+12)
pav |  | Interventi di manutenzione straordinaria e programmata impianti. Comune di Pavia. Interventi di manutenzione straordinaria con riperforazione del pozzo Tavazzani a servizi della Centrale di potabilizzazione Est. | 240 | 349976 | 298548.57 |  |  | P.N. 30/6/23 (ns albo n.8) | 25/07/23 h12.00 | ARTESIA POZZI PER ACQUA SRL (Nogara VR) | 3.7% | 287694.53 | 2023-07-31 | 6/09/23 US | 224 |  | 02/09/2024: inizio 10/09/24
pav |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 3 lotti. Lotto 1 Pavese | 247_xx | 1000000 | 1000000 | 30/06/23 GURI +sito +TG+Oss; 6/7 n.2quot |  |  | 31/07/23 h10 | CEBAT S.P.A. (Roma) | 18.08% | 1000000 | 2023-09-19 | 24/10/2023 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 12 mesi (+12) | 2023-10-26 | 2023-11-13 | 2025-06-30
pav |  | 22.10.24 atto sottomissione quinto d'obbligo e proroga temporale al 30.04.25 | 247_xx | [8 empty] | 200000
pav |  | 19.03.25 atto sottomissione n.5 proroga tecnica nelle more agg nuova gara (proroga temporale al 31.05.25) | 247_xx | [8 empty] | 250000
olt |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 3 lotti. Lotto 2 Oltrepo | 247_xx | 1000000 | 1000000 | 30/06/23 GURI +sito +TG+Oss; 6/7 n.2quot |  |  | 31/07/23 h10 | Eprom Srl (San Giovanni Teatino - CH) 90% rti con CO.M.AB. S.R.L. (Ateleta AQ) 10% | 9% | 1000000 | 2023-09-18 | 25/10/2023 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 12 mesi (+12) | 2023-10-26 | 13/11/2023: inizio 14/11/23 | 2025-05-31
olt |  | 22.10.24 atto sottomissione quinto d'obbligo e proroga temporale al 30.04.25 | [9 empty] | 200000 | [5 empty] | 29.4.25: atto sottomis n.5 x proroga termini al 30.6.25
lom |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 3 lotti. Lotto 3 Lomellina | 247_xx | 1000000 | 1000000 | 30/06/23 GURI +sito +TG+Oss; 6/7 n.2quot |  |  | 31/07/23 h10 | Eprom Srl (San Giovanni Teatino - CH) 90% rti con CO.M.AB. S.R.L. (Ateleta AQ) 10% | 8% | 1000000 | 2023-09-19 | 25/10/2023 US (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 12 mesi (+12) | 2023-10-26 | 13/11/2023: inizio 14/11/23 | 22.10.24: atto sottomis x proroga termini al 30.4.25; 29.4.25: atto sottomis n.4 x proroga termini al 30.6.25
|  | AQ: Lavori finalizzati al recupero di energia geotermica da reti di distribuzione ad uso idropotabile nel territorio della provincia di pavia per garantire supporto alle amministrazioni comunali nel riscaldamento e/o raffrescamento di immobili scolastici. | 240 | 772500 | 772500 | 23/10/23 GURI+sito+TG; 14/11 Oss; 27/10 n.2quot |  |  | 23/11/23 h12 | ENERGY SYSTEM SRL (Buccinasco MI) | 26,09%; 2.478,40 prog.term; 1.487,04 integr.prog.eletr. | 772500 | 2024-05-07 | 05/07/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 12 mesi (+6) |  | 27/9/24: inizio 1/10/24
|  | AQ: Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica con relativi allacciamenti fino al contatore d'utenza: interventi eseguiti con tecnica tradizionale. LOTTO 1 Lom | 240 | 4126398.52 | 3986100 | 24/10/23 GUCE+TG +25/10 sito +14/11 Oss +27/10 GURI +30/10 n.4quot |  |  | 23/11/23 h10 | LC GENERAL SCAVI SRL (Cilavegna PV) 80% ATI con D.H.D SRL (Lombardore TO) 20% | 16.76% | 3986100 | 2024-05-07 | 2024-07-01 | 650 |  | 13/9/24: inizio 16/9/24
|  | AQ: Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica con relativi allacciamenti fino al contatore d'utenza: interventi eseguiti con tecnica tradizionale. LOTTO 2 Oltre | 240 | 3359486.93 | 3244500 |  |  |  |  | CEBAT S.P.A. (Roma) | 8.05% | 3244500 | 2024-05-07 | 28/06/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 650 |  | 18/9/24: inizio 19/9/24
|  | AQ: Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica con relativi allacciamenti fino al contatore d'utenza: interventi eseguiti con tecnica tradizionale. LOTTO 3 Pav | 240 | 2109549.26 | 2039400 |  |  |  |  | DARF SRL (Torre del Greco NA) | 9% | 2039400 | 2024-05-07 | 28/06/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 650 | 2024-07-15 | 19/7/24: inizio 22/7/24
|  | AQ: Interventi di manutenzione straordinaria, rifacimento e sostituzione di tratti di rete idrica con relativi allacciamenti fino al contatore d'utenza: interventi eseguiti con tecnica innovativa NO-DIG a basso impatto ambientale (tipo hose lining o equivalente). | 240 | 1587826.08 | 1545000 | 30/10/23 GURI +27/10 sito+TG; 14/11 Oss; 31/10 n.2quot |  |  | 29/11/23 h12 | IN.TE.CO SRL (Cambiago MI) 51% ATI con DANPHIX SPA (Reggio Emilia) 49% | 25.85% | 1545000 | 2024-05-08 | 2024-07-02 | 650 |  | 8/8/24: inizio 9/9/24
prov |  | Fornitura di dispositivi di misura digitali intelligenti per acqua fredda (“smart meter”) statici con modulo radio integrato e forniture accessorie. | 240 | 5245259.55 | 5245259.55 | 31/10 pubbl.GUCE+TG; 2/11 sito; 3/11 GURI; 14/11 Oss; 8/11 n.4quot + 10/11sped.rett.GUCE |  |  | 30/11/23 h12; proroga al 5.12.23 h12 | MADDALENA SPA (Povoletto UD) 90,79% ATI con GEST IOT S.r.l. (San Giovanni La Punta CT) 9,21% | 24,909% + 1,01% | 5245259.55 | 2024-05-08 | 2024-06-21 | 24 mesi (+24)
|  | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie - 3 lotti. Lotto 1 Lom | 240 | 1585947 | 1585947 | 3/11/23 GURI+sito+TG; 14/11 Oss; 10/11 n.2quot |  |  | 4/12/23 h12 | Consorzio Servizi Qualificati (Genova) 51% ATI con Bruno Srl (Milano) 49% | 18.03% | 1585947 | 2024-05-08 | 2024-06-25 | 24 mesi | VERB CONS LAV 27/6/24
|  | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie - 3 lotti. Lotto 2 Oltre | 240 | 1592005.8 | 1592005.8 |  |  |  |  | Eprom Srl (San Giovanni Teatino - CH) | 30% | 1592005.8 | 2024-05-08 | 25/06/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 24 mesi | VERB CONS LAV 27/6/24
|  | Lavori di installazione di dispositivi di misura digitali per acqua fredda (“smart meter”) e prestazioni accessorie - 3 lotti. Lotto 3 Pav | 240 | 939787.2 | 939787.2 |  |  |  |  | SOLOGAS S.R.L. (Cambiano TO) | 14.24% | 939787.2 | 2024-05-08 | 25/06/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 24 mesi | VERB CONS LAV 3/7/24
prov |  | AQ: Fornitura estensione del servizio di telecontrollo sugli impianti acquedottistici del servizio idrico integrato della provincia di Pavia. | 240 | 389340 | 389340 | 3/11/23 GURI; 2/11 sito+TG; 14/11 Oss |  |  | 4/12/23 h10 | IDEA S.R.L. (Novate Milanese MI); ORA, PER CESSIONE RAMO AZIENDA: IDEA TELECONTROLLO SRL (Lissone – MB) | 1.368; 3.356; 25%; 3.600; 5% | 389340 | 2024-05-08 | 2024-07-11 | 12 mesi (+6) |  | 28/8/24: inizio 10/9/24
|  | Allestimento della piattaforma WMS (water management system) in grado di raccordare le informazioni afferenti ai diversi strumenti informatici aziendali (gis, telecontrollo, fatturazione, modellizzazione reti, ecc.) nell'ottica di garantire l'asset management delle infrastrutture acquedottistiche nonché il supporto alla programmazione degli interventi (decision support system). | 240 | 500000 | 500000 | 2/11/23 sped.GUCE+ 7/11 TG+sito; 8/11 GURI; 14/11 Oss; 9/11 n.4quot |  |  | 5/12/23 h10 | SCHNEIDER ELETRIC SYSTEMS ITALIA S.R.L. (Stezzano BG) | 16% | 420000 | 2024-05-08 | 03/07/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 24 mesi | 02/08/24
|  | AQ: Attività di modellazione idraulica, distrettualizzazione ed installazione di misuratori di pressione / portata e di valvole per il controllo della pressione. | 240 | 3627042 | 3627042 | 8/11/23 GURI+sito; 9/11 TG; 14/11 Oss; 11/11 n.2quot |  |  | 11/12/23 h12 | BECCACECI S.R.L. (Mosciano Sant’Angelo TE) 88,11% ATI con IDROSTUDI S.R.L. (Trieste TS) 8,92% e ASSOCIAZIONE INGEGNERI DELL’ACQUA (Vicenza VI) 2,97% | 5,00% + 5,00% + 15,69% | 3627042 | 2024-05-08 | 27/06/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 24 mesi | 12/07/24 | 26/7/24: inizio 5/9/24
prov |  | Accordo quadro fornitura di compressori e accessori per impianti di potabilizzazione | ID 247 | 100000 | 100000 | 19/12 sito+TG+Oss; 22/12/23 GURI |  |  | 22/01/24 h 12,00 | GARA SENZA ESITO |  |  |  |  | 24 m + 12
prov |  | Accordo quadro fornitura di compressori e accessori per impianti di potabilizzazione | ID 247 | 110000 | 110000 | 04/04/24 CIG +TG +sito |  |  | 06/05/24 h 12,00 | PRO.TEC SRL (Mestrino PD) | 16.36% | 110000 | 2024-07-23 | 2024-09-02 | 24 m + 12
pav |  | Adeguamento funzionale del sistema di distribuzione idrica di Bascapè. Realizzazione asfaltature su interventi di rinnovazione acquedottistica realizzati da Pavia Acque. | 338 | 186000 | 173667.72 |  |  | P.N. 25/3/24 (n.18 albo pva) | 17/04/24 h 12.00 | MEZZANZANICA S.P.A. (Parabiago - MI) | 13.65% | 150272.64 | 2024-05-10 | 2024-05-31 | 30 |  | inizio 8/7/24
lom |  | Interventi di manutenzione straordinaria e programmata impianti. Comune di San Giorgio Lomellina. Interventi di manutenzione straordinaria con riperforazione del pozzo a servizio della centrale di potabilizzazione. | 240 | 305000 | 235837.3 |  |  | P.N. 10/4/24 (ns albo n.8) | 29/04/24 h 10.00 | GARA SENZA ESITO; AFF. DIR.: ARTESIA POZZI | 2.5% | 230071.28 | 2024-05-27 | 2024-06-12 | 150
|  | Opere per la messa in sicurezza dei versanti Comune di Varzi, Val di Nizza e Colli Verdi fasce sorgenti. | 409 | 404412.13 | 377530.06 | 06/05/24 CIG; 07/05/24 TG+sito | / | / | 06/06/24 h12.00 | VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. (Melito di Napoli - NA) | 15.78% | 320616.96 | 2024-06-18 | 27/08/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 150 |  | 11/9/24: inizio 16/9/24
|  | Interventi di sistemazione del dissesto franoso, nei comuni di Santa Maria della Versa loc. Donelasco, Montalto Pavese loc. Costagrossa, Molgheto e Villa Illibardi. | 408 | 200930 | 188639.6 |  |  | P.N. 13/5/24 (ns albo n.6) | 28/05/24 h12.00 | GIUSTINIANA S.R.L. (Gavi - AL) | 18.89% | 153840.85 | 2024-06-13 | 01/08/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 90 |  | 71/11/24: inizio 3/12/24
prov |  | Interventi di manutenzione straordinaria sui manufatti di presa sorgenti ed opere adibite al servizio acquedotto in area alto Oltrepò. Accordo Quadro 2024-2025. | 240 | 380000 | 350000 | 13/05/24 CIG+TG; 14/05/24 sito | / | / | 13/06/24 h12.00 | SINOPOLI SRL (Pregnana Milanese MI) | 17.27% | 350000 | 2024-07-12 | 29/08/2024 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 18 m + 6 m | 2025-03-11 | 19/03/25: inizio 24/03/25
prov |  | Accordo Quadro: Interventi di manutenzione su fabbricati e strutture adibiti al servizio idrico integrato nella Provincia di Pavia – Anno 2024-2026. | 240 | 647000 | 600000 | 16/05/24 CIG+TG; 17/05/24 sito | / | / | 17/06/24 h12.00 | F.L. COSTRUZIONI SRL (San Cipriano Po - PV) | 18.7% | 600000 | 2024-07-23 | 2024-08-01 | 24 m + 12 m |  | 21/10/24: inizio 22/10/24
|  | Interventi di manutenzione straordinaria con riperforazione del pozzo di presa impianto geotermico sede Pavia Acque Via Taramelli. | 247 | 150000 | 118606.95 | 6/6/24 CIG+TG (rich off per AD, ARTESIA POZZI rinuncia) |  |  | 20/06/24 h10.00 | AFF. DIR.: I.P.T.A. DI VASSALLI S.R.L. (Torbole Casaglia BS) | 0.5% | 118023.22 | 2024-07-18 | 2024-08-28 | 60
prov |  | Interventi di manutenzione straordinaria sui pozzi. Accordo quadro 2024 - 2026 | 240 | 265000 | 250000 |  |  | P.N. 15/7/24 (ns albo n.9) | 08/08/24 h 10.00 | I.P.T.A. DI VASSALLI S.R.L. (Torbole Casaglia BS) | 0.5% | 250000 | 2024-09-04 | 2024-09-18 | 24 m + 12 m
pav |  | ID 240 - Interventi di riqualificazione della centrale di potabilizzazione di Dorno San Zino. | 240 | 473244.66 | 342061.67 | / | / | P.N. 09/10/24 (n.19 albo pva con OS22 e OG1) | 04/11/24 h12 | R.COSTRUZIONI SRL (Cava Manara PV) | 18.81% | 281494.04 | 2024-11-18 | 2025-01-23 | 240
pav |  | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli Agglomerati AG01801402 (Bereguardo), AG01801401 (Bereguardo - Zelata) e AG01816301 (Trivolzio). Collettamenti fognari agglomerati di Bereguardo. | 301_1 | 290000 | 280284.91 |  |  | P.N. 22/11/24 (n. 26 albo pva: OG6 PV) | 10/12/24 h12 | I.C.E.S. SRL (Arena Po PV) | 10.06% | 253782.78 | 2025-01-08 | 2025-01-29 | 120 |  | 24/7/25: inizio 28/7/25
lom |  | Adeguamento funzionale del sistema di approvvigionamento, trattamento e distribuzione delle reti acquedottistiche a servizio dei comuni del Siccomario e potenziamento dell'interconnessione con i comuni limitrofi. Terebrazione nuovo pozzo a servizio della centrale di potabilizzazione di Carbonara al Ticino. | 311_2 | 248900 | 238557.38 |  |  | P.N. 26/11/24 (ns albo n.9) | 16/12/24 h12 | NEGRETTI S.R.L. (Corteolona e Genzone PV) | 2.185% | 233407.46 | 2025-01-24 | 2025-02-10 | 224 |  | 24/03/25: inizio 24/03/25
prov |  | Accordo Quadro - Fornitura in opera di serbatori filtranti per manutenzione straordinaria impianti di potabilizzazione. | 240 | 475000 | 475000 | 12/12/24 CIG+TG; 13/12/24 sito |  |  | 13/01/25 h12 | TEC.AM SRL (Albino BG) | 27.97% | 475000 | 2025-01-24 | 2025-03-07 | 18 m + 6 m
|  | Adeguamento dello schema depurativo e delle reti di fognatura degli agglomerati AG01801402 (Bereguardo), AG01801401 (Bereguardo Zelata) e AG01816301 (Trivolzio). Collettamenti fognari agglomerati Torre d'Isola e Trivolzio. | 301_2 | 1679262.53 | 1432249.76 | 06/02/25 CIG+TG + sito |  |  | 10/03/25 h12 | MERENDA E PODAVITTE SRL (Confienza - PV) | 11.88% | 1285720.71 | 2025-06-16 | 2025-08-07 | 300
lom |  | Perforazione nuovo pozzo idropotabile centrale di potabilizzazione Via Aguzzafame Vigevano. | 383 | 255000 | 203699.87 |  |  | P.N. 14/2/25 (ns albo n.9) | 06/03/25 h12 | NEGRETTI S.R.L. (Corteolona e Genzone PV) | 1.861% | 199999.62 | 2025-03-11 | 2025-04-11 | 154
prov |  | Accordo Quadro - FORNITURA DI ELETTROPOMPE DA POZZO | 240 | 110000 | 110000 |  |  | P.N. 6/3/25 (ns 3) CIG+TG+sito | 24/03/25 h12 | GRUNDFOS POMPE ITALIA SRL (Truccazzano MI) | 19.74% | 110000 | 2025-03-27 | 2025-04-07 | 24 m + 12 m
pav |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 4 lotti. Lotto 1 OLTRE OCC | 247_xx | 1000000 | 1000000 | 11/03/25 CIG+TG + sito |  |  | 10/04/25 h12 | ZANOTTI SRL (Voghera PV) | 16.25% | 1000000 | 2025-06-17 | 02/07/2025 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 12 m + 12 m | cons anticipata 25/6/25
olt |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 4 lotti. Lotto 2 OLTRE ORIENT | 247_xx | 1000000 | 1000000 | 11/03/25 CIG+TG + sito |  |  | 10/04/25 h12 | Eprom Srl (San Giovanni Teatino - CH) | 9% | 1000000 | 2025-06-23 | 07/07/2025 (NB: ANTICIPO 20% CONTRATTO) | 12 m + 12 m | cons anticipata 3/7/25
lom |  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 4 lotti. Lotto 3 PAV | 247_xx | 1000000 | 1000000 | 11/03/25 CIG+TG + sito |  |  | 10/04/25 h12 | CEBAT S.P.A. (Roma) | 4.88% | 1000000 | 2025-05-26 | 2025-06-16 | 12 m + 12 m | 2025-07-02 | 18/07/25: inizio 21/07/25
|  | Lavori civili, edili e idraulici su allacci acquedotto e impianti utenza, suddivisa in 4 lotti. Lotto 4 LOM | 247_xx | 1000000 | 1000000 | 11/03/25 CIG+TG + sito |  |  | 10/04/25 h12 | Bruno Srl (Milano) | 4.75% | 1000000 | 2025-05-27 | 2025-06-27 | 12 m + 12 m | 2025-07-09
|  | Realizzazione interventi di riqualificazione e potenziamento della rete acquedotto Gropello Cairoli Via Cielo Alto e limitrofe. | ID240 e ID389 | 491810 | 460061.96 | 15/04/25 CIG+TG+sito | / | / | 19/05/25 h12.00 | TEKNOSTRADE SRLS (Isernia - IS) | 16.77% | 384893.57 | 2025-06-06 | 2025-07-09 | 210
|  | Adeguamento del sistema fognario dell'Agglomerato AG01807601 (Gropello Cairoli). Collettamento scarichi Via Zanotti (Strada del Morgarolo) | 349 | 207000 | 193160.09 |  |  | P.N. 12/05/25 (n. 26 albo pva: OG6 PV) | 29/05/25 h12.00 | MERENDA E PODAVITTE SRL (Confienza - PV) | 14.83% | 165817.97 | 2025-06-04 | 2025-06-20 | 90
lom |  | Adeguamento del sistema di fognatura e trattamento degli Agglomerati AG01806902 (Garlasco) e AG01806101 (Dorno) in funzione della riduzione del carico recapitato al Torrente Terdoppio. Verifiche e adeguamento impianto di depurazione di Garlasco. | 330 | 5110000 | 3901539.06 | 19/06/25 CIG+TG+sito | / | / | 25/07/25 h12.00 | [5 empty] | 910
|  | Interventi di risanamento del collettore fognario intercomunale Castelnovetto – Sant’Angelo Lomellina – Robbio | 240 | 350000 | 344486.15 | / | / | P.N. 25/6/25 (n.14 os35) | 14/07/25 h 12.00 | IN.TE.CO S.R.L. (Cambiago MI) 60% ATI con DINAMICA PROJECT SRL (Treia MC) 40% | 7.77% | 319525.3 | 2025-08-26 |  | 120
|  |  |  | 253761729.5 | 231706994.47 | [6 empty] | 213775406.38